湖南现代物流职业技术学院 · 产教融合项目管理系统

产 品 说 明 书

基 础 版　·　高 级 版

功能区别 · 适用场景 · 增值模块 · 实施交付

让学校看得见责任、看得见进度、看得见问题

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 配套文档 | 《需求方案说明书》V1.4、《需学校确认事项清单》V1.0 |
| 适用对象 | 校领导、产教融合归口管理部门、信息化管理部门、各二级学院 |
| 使用说明 | 第一部分对客讲解；第二部分为内部资料，请勿外发 |

一句话说清两个版本的差别 基础版：把「建档 → 填报 → 偏差 → 督办」这条线跑通，解决「进度看不见过程、问题发现靠人盯」。 高级版：在基础版之上补齐「全量预警 + 多渠道通知 + 分析视图 + 组织集成」，让系统成为学校产教融合管理的日常工作台，而不只是一个填报表的地方。 两个版本共用同一套数据模型，升级是「开通」不是「重装」，历史数据全部保留。

# 目　录

第一部分　产品与版本（对客讲解）

一、产品是什么

二、为什么分成两个版本

三、一页纸版本对比

四、功能对比矩阵（逐项）

五、两个版本分别适合谁

六、可单独加购的模块

七、实施、交付与服务

第二部分　内部参考（请勿外发）

八、工作量与报价口径

九、可裁剪项清单

十、常见异议应对

十一、升级路径与合同要点

说明：本目录为章节导航，不含页码。Word 中可通过「视图 → 导航窗格」按标题快速跳转。

## 按读者选读路径

| 读者 | 建议先看 | 大约需要 |
| --- | --- | --- |
| 校领导 | 三、一页纸版本对比 → 五、两个版本分别适合谁 → 8.3 报价口径 | 10 分钟 |
| 归口管理部门 | 一、产品是什么 → 四、功能对比矩阵 → 七、实施交付 | 30 分钟 |
| 信息化管理部门 | 四、矩阵中「七、导出与集成」与「六、权限与安全」 → 7.4 需配合事项 | 15 分钟 |
| 商务 / 售前 | 全部通读；对客时只用第一至七章，第二部分的报价与话术不要外发 | 60 分钟 |

# 一、产品是什么

这是一个给学校用的产教融合项目管理与进度督办系统。它不管立项审批，也不管经费报销，只专注一件事：把学校立的产教融合大项目，从立项建档一直管到结项归档，让每个环节的责任、进度和问题都留在系统里、看得见、追得到。

## 1.1　它解决的四件事

| 学校现在的问题 | 系统里对应怎么做 | 带来的变化 |
| --- | --- | --- |
| 项目底数不清 | 大项目 → 参与学院 → 子项目三级台账，责任与计划四项必查，缺项列入「待完善」 | 学校层面第一次有一本统一的账，人员调整也不会断档 |
| 进度看不见过程 | 各子项目定期更新进度，系统按权重自动汇总到学院、大项目、全校 | 不用等汇报会，随时能看到整体做到哪了、各学院快慢如何 |
| 过程材料难归集 | 日报、周报、月报在线提交，佐证材料随报表上传，按项目归档 | 年终检查、项目验收时不用再向各学院重复收集 |
| 问题发现靠人盯 | 11 条预警规则自动找出滞后、停滞、责任空缺、报表逾期，推给具体该管的人 | 形成「发现 → 处理 → 关闭」的一条线，不依赖个人记忆 |

## 1.2　三条主线，一条链

系统功能按三条线组织。这三条不是并排的三个模块，而是一条链上的三环——前一环的数据不齐，后一环就算不出来。

| 主线 | 解决什么 | 关键输出 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 谁负责、管什么 | 项目台账、学院分工、子项目清单、完整性检查 | 子项目没有负责人或没有计划时间，就算不出慢了多少 |
| 进度管控 | 慢了多少、趋势如何 | 进度记录、时间进度对比、偏差值、进度总表、趋势曲线 | 进度不更新，预警就没有依据，推出来的都是「停滞」 |
| 预警管理 | 谁来处理、处理了没有 | 预警清单、责任人、处理期限、处置记录、超时升级 | 发现了问题却没人接单，问题会一直在，只是换了个地方躺着 |

## 1.3　谁在用，每天怎么用

| 角色 | 对应岗位 | 每天 / 每周做什么 | 看到什么范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总负责人 | 产教融合归口管理部门 | 新建大项目、确定参与学院、每天看总表、月底导出汇报 | 全校 |
| 大项目负责人 | 单个大项目的责任人 | 每周例会前看所辖项目的学院分解与预警，会后发催办 | 所辖大项目 |
| 学院负责人 | 二级学院对接人 | 每两周确认本学院进度是否按要求更新、处理本学院预警 | 本学院 |
| 子项目负责人 | 具体建设任务责任人 | 定期更新进度、提交报表、处理本子项目预警 | 本人 |
| 填报人 | 被指派的执行教师 | 填日报 / 周报 / 月报，顺带更新进度，上传佐证材料 | 被授权范围 |
| 查看者 | 校领导、质量督导 | 看板与报表，不参与编辑，可导出 | 全校（只读） |

## 1.4　它不做什么（先说清楚，避免验收争议）

这一类系统最容易出的问题，不是功能不够，而是双方对「边界」的理解不一致。所以把不做的部分写在前面。

| 不做的事 | 为什么 | 如果学校需要 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 / 小程序 | 一期明确只支持 PC 端。手机端填报看着方便，实际会让数据质量更差，也拖长验收 | 可加购移动端模块（40 人天以上） |
| 审批流 | 审批是填报负担的最大来源。报表提交即生效，结项由学院负责人确认，不走审批 | 立项审批在 OA 走，系统只接收已批项目 |
| 经费明细账、报销、采购 | 这些走学校财务系统，重复做没有价值 | 可加购「预算总额 + 已执行金额」两个字段，算执行率 |
| 工时 / 人天统计 | 产教融合项目不按工时结算，教师填工时会强烈抵触 | 建议不做；确需时单独评估 |
| 自定义字段、自定义表单 | 一期字段按 5 类项目固定设计，避免做成「什么都能配」的低代码平台 | 可加购定制开发 |
| 任务自动排期、关键路径 | 一期只做「前置子项目」轻依赖提示，不做自动排期 | 高级版含轻依赖；自动排期建议不做 |

为什么要把「不做什么」讲在前面 通用项目管理软件（Project、禅道、Teambition 等）几乎都有甘特图、工时、预算、依赖关系。学校如果按那套标准来验收，凡是没做的都会变成争议。 这份系统是「进度督办」定位，不是「通用项目管理平台」。把取舍讲清楚，验收时才谈得拢。

# 二、为什么分成两个版本

不是把功能随便切一刀，而是对应学校两类完全不同的采购阶段。

## 2.1　两类客户，两种买法

|  | 基础版 | 高级版 |
| --- | --- | --- |
| 客户所处的阶段 | 第一次上这类系统，要先验证规则合不合用 | 已经在试点里验证过，准备全校推广 |
| 采购动机 | 「先跑起来，别一上来就摊太大」 | 「要拿它当管理抓手，支撑汇报、检查、考核」 |
| 决策关注点 | 多久能上线、老师愿不愿意填、预算能不能分两期 | 能不能对接统一认证、能不能出汇报材料、能不能横向比 |
| 典型规模 | 在建大项目 1 至 5 个，参与学院 3 至 5 个 | 在建大项目 5 个以上，覆盖全部二级学院 |
| 交付节奏 | 4 至 6 周上线试点，跑一个完整填报周期 | 10 至 14 周全校推广，含统一认证接入 |

## 2.2　切分的四条原则

功能怎么分到两个版本，不是按「重要不重要」，而是按下面四条：

| 原则 | 含义 | 体现在哪 |
| --- | --- | --- |
| ① 地基功能不切 | 缺了就推不动的功能，两个版本都给 | 三级台账、完整性检查、进度填报与留痕、加权汇总、偏差识别、进度总表、基础预警、周报月报、权限与审计 |
| ② 依赖外部条件的往后放 | 要靠学校提供资源才能用的，放到高级版 | 邮件（学校邮件服务器）、短信（学校短信网关）、统一身份认证（信息化部门接口资料） |
| ③ 会放大预警噪音的往后放 | 规则一多、推送一密，没有配套机制就会失控 | 全量 11 条预警、超时升级、折叠聚合、同源去重、每日摘要，打包放在高级版 |
| ④ 分析类与扩展类往后放 | 不影响「把事管起来」，影响「看得更深、比得更细」 | 趋势曲线、学院对比、看板、甘特图、PDF 报表、风险登记、自定义角色 |

一句话总结切分逻辑 基础版保证「这条线能跑通、数据可信、责任落得到人」； 高级版保证「跑得更细、看得更远、接得进学校现有系统」。 所以基础版不是「残缺版」，而是一个能独立交付、独立验收的完整产品。

# 三、一页纸版本对比

这一页是给客户看的总览，会上可以直接投屏。逐项细节见第四章。

| 对比维度 | 基础版 | 高级版 |
| --- | --- | --- |
| 核心定位 | 进度督办，把一条线跑通 | 进度督办 + 决策分析 + 组织集成 |
| 适用阶段 | 试点期、首次上线 | 全校推广、常态化运行 |
| 项目管理 | 三级台账、完整性检查、检索 | ＋ 项目模板复制、原始计划基线、前置子项目 |
| 进度管控 | 填报、留痕、加权汇总、偏差、进度总表 | ＋ 趋势曲线、学院对比、只读甘特图 |
| 预警规则 | 6 条核心规则 | 11 条全量规则 ＋ 超时升级、折叠聚合、同源去重 |
| 通知渠道 | 站内消息 | 站内消息 ＋ 邮件 ＋ 短信（红色）＋ 每日摘要 |
| 报表 | 周报（含自动初稿）、月报 | ＋ 日报（按类型开关）、及时率统计与明细 |
| 分析视图 | 进度总表 | ＋ 4 张看板图、预警统计、学院对比 |
| 导出 | Excel 台账与进度明细 | ＋ PDF 报表、报表材料打包 |
| 权限 | 7 类内置角色 ＋ 5 种数据范围 | ＋ 自定义角色、单独授权 / 屏蔽、到期自动失效 |
| 登录方式 | 账号密码 | ＋ 统一身份认证（CAS / OAuth2 / OIDC / SAML2 / LDAP / 企业微信 / 钉钉 / 飞书） |
| 风险登记 | — | ● |
| 行内催办 | — | ● |
| 实施周期 | 约 4 至 6 周（含试点一轮） | 约 10 至 14 周（含统一认证接入与全校培训） |
| 培训 | 管理员 1 场 ＋ 试点学院现场指导 | 管理员 1 场 ＋ 业务集中培训 2 场 ＋ 全校推广培训 |
| 质保与响应 | 3 个月，5×8 响应 | 12 个月，7×12 响应，含试点陪跑 |

说明：「＋」表示在基础版之上增加；「●」表示该版本包含此项。两个版本共用的功能见第四章矩阵中标注「●／●」的行。

# 四、功能对比矩阵

按八个模块逐项列出。● 表示该版本包含，— 表示不包含。第三列注明该功能解决什么问题，便于客户判断自己需不需要。

## 4.1　项目台账

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大项目建档与检索 | ● | ● | 项目名称、类型、合作企业、建设周期、总负责人、状态；多条件组合筛选 |
| 学院分工与负责人指定 | ● | ● | 一个学院可参与多个大项目，各自指定负责人 |
| 子项目分解 | ● | ● | 归属「大项目 + 学院」，登记负责人、计划起止时间、权重 |
| 责任与计划完整性检查 | ● | ● | 四项必查，未通过列入「待完善」清单，可逐项跳转补充 |
| 项目模板与结构复制 | — | ● | 从已有项目复制学院、子项目、权重结构，新建不必从头填 |
| 原始计划（基线）留存 | — | ● | 立项锁定「原始计划」，变更只改「当前计划」，可算比原计划晚多少天 |
| 前置子项目（轻依赖） | — | ● | 可填 1 至多个前置子项目，提示「前置未完成」，不做自动排期 |

## 4.2　进度管控

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进度填报（三处入口） | ● | ● | 子项目页、进度总表行内、报表页，填的是同一份数据 |
| 三击完成 + 说明自动带出上次 | ● | ● | 说明栏预填上次内容，改几个字即可提交 |
| 「本周期无变化」单独标记 | ● | ● | 与「根本没更新」分开记，管理含义完全不同 |
| 进度回调强制填原因 | ● | ● | 允许回调，但须写原因，总表中标记提示 |
| 代填与代填留痕 | ● | ● | 上级可替下属填，记录代填人，进度计入被代填人 |
| 每次变动留底 | ● | ● | 改前值、改后值、谁改的、何时改、为什么改 |
| 加权汇总（学院 / 大项目 / 全校） | ● | ● | 按权重折算；未设权重按子项目数量平均 |
| 偏差识别（时间进度 vs 实际进度） | ● | ● | 按自然日计算，下限 0%、上限 100% |
| 进度总表（默认按滞后排序） | ● | ● | 一行一个子项目，含计划、应到、实到、偏差、更新时间、状态 |
| 数据可信度标识 | ● | ● | 标出人工填报、最后更新日期、是否回调；超 21 天灰显 |
| 单子项目进度趋势曲线 | — | ● | 实际进度与时间进度双线交叉，看出从哪天开始慢 |
| 学院横向对比 | — | ● | 各学院平均偏差、滞后子项目数、更新及时率并排比较 |
| 只读甘特图 | — | ● | 用已有计划起止时间画横条，不要求老师额外维护 |
| 每日进度快照 | ● | ● | 支撑曲线与历史回溯，曲线功能需快照数据 |

## 4.3　预警督办

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预警规则数量 | 6 条 | 11 条 | 基础版含滞后、严重滞后、停滞、报表逾期、责任空缺、计划缺失 |
| 预警分级（红 / 橙 / 黄） | ● | ● | 红色 3 日、橙色 7 日、黄色仅提示 |
| 认领 / 处置 / 关闭 / 忽略 | ● | ● | 忽略须填理由，理由进入阈值调优统计 |
| 转交（同级 / 上级） | ● | ● | 转交后期限不重算，留痕 |
| 超时自动升级 | — | ● | 橙色 7 日加推大项目负责人；红色 3 日加推大项目负责人与总负责人 |
| 折叠聚合（按大项目 → 学院） | — | ● | 只显示「某学院 8 条」，点开才看明细，防预警泛滥 |
| 同源去重（7 天内同类只留一条） | — | ● | 后续出现只累加次数，不重复推送 |
| 接收人兜底链 | ● | ● | 子项目 → 学院 → 大项目 → 归口管理员逐级上找 |
| 风险登记与超期提醒 | — | ● | 登记等级、责任人、计划闭环时间；超期生成橙色预警 |
| 预警统计与趋势分析 | — | ● | 按等级、类型、学院统计；预警趋势图 |
| 行内催办（含催办记录） | — | ● | 管理者在总表行内直接催办，记下何时催、催了谁 |

## 4.4　通知通道

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站内消息 | ● | ● | 登录后可见，含已读状态 |
| 邮件通知 | — | ● | 复用学校现有邮件系统，以发送成功作为「已送达」依据 |
| 短信通知（仅红色预警） | — | ● | 可开关，需学校提供短信网关 |
| 每日 8:30 汇总摘要 | — | ● | 一天一条汇总，不是每条单独发；红色预警仍即时推送 |

## 4.5　报表管理

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 周报（含自动初稿） | ● | ● | 由本周日报自动拼初稿，老师只「改」不「写」 |
| 月报 | ● | ● | 本月完成、下月计划、问题建议；进度更新为必填 |
| 日报（按项目类型开关） | — | ● | 默认关闭，试点项目可开启 |
| 报表与进度共用字段 | ● | ● | 填报表时顺带更新进度，不做两遍 |
| 3 天内自助更正 / 超期需授权 | ● | ● | 留痕；超 3 天须学院负责人开权限 |
| 报表作废（仅管理员，三种情形） | ● | ● | 须写理由；作废后撤销其引出的未处理预警 |
| 报表及时率统计与明细 | — | ● | 及时率、按学院 / 项目下钻、逾期明细 |

## 4.6　权限与安全

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 类内置角色 | ● | ● | 管理员、总负责人、大项目负责人、学院负责人、子项目负责人、填报人、查看者 |
| 5 种数据可见范围 | ● | ● | 全校 / 所辖大项目 / 本学院 / 本人 / 自定义 |
| 功能权限逐项勾选 | ● | ● | 按模块 → 页面 → 操作三级，管理员打勾即可分配 |
| 自定义角色（最多 3 个） | — | ● | 按学校实际岗位增设，管理员建、归口部门批 |
| 单独授权 / 单独屏蔽数据 | — | ● | 须说明范围理由，默认一学期有效、到期自动失效 |
| 越权拦截与日志 | ● | ● | 越权访问被拦截并记日志，学院之间互不可见 |

## 4.7　导出与集成

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目台账导出 Excel | ● | ● | 字段可勾选，按当前筛选与权限范围导出 |
| 进度明细导出 Excel | ● | ● | 含进度、偏差、更新时间 |
| PDF 进度报表 | — | ● | 可直接作为汇报材料与归档件 |
| 报表材料打包导出 | — | ● | 按项目或按月份汇总日周月报，供验收调阅 |
| 统一身份认证对接 | — | ● | CAS / OAuth2 / OIDC / SAML2 / LDAP / 企业微信 / 钉钉 / 飞书 |
| 账号密码登录 | ● | ● | 本地账号体系，密码策略可配 |

## 4.8　系统与审计

| 功能项 | 基础版 | 高级版 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织与人员维护 | ● | ● | 学校、二级学院两级组织 |
| 人员批量导入 | ● | ● | Excel 模板导入，含错误行提示 |
| 参数配置（阈值、时限、开关） | ● | ● | 改完立即生效，不改动已有数据 |
| 免填日历（节假日、寒暑假） | ● | ● | 免填期内报表不填、三类计时暂停、开学顺延 |
| 操作日志（不可删改） | ● | ● | 登录、增改、进度变动、权限调整、导出、预警处理全记录 |
| 日志保存期可配 | ● | ● | 默认 2 年 |
| 数据看板（4 张固定图） | — | ● | 全校进度分布、学院对比、预警趋势、及时率趋势 |

统计：矩阵共 62 项功能。基础版含 38 项，高级版含 61 项，其余 1 项为「同一功能加强」（预警规则由 6 条扩为 11 条）。高级版相对基础版净增 23 项。

# 五、两个版本分别适合谁

下面用两个典型客户画像说明。如果客户的情况落在中间，建议从基础版起步，在合同里约定升级路径——这比一次报高价更容易成交。

## 5.1　基础版：先跑通，再推广

学校第一次上这类系统，希望先用一个项目、两三个学院跑通一个完整填报周期，验证规则合不合用、老师愿不愿意填。

出现以下信号，说明客户更适合这一版：

· 在建大项目 1 至 5 个，参与学院 3 至 5 个

· 信息化部门人手紧，暂时给不出统一身份认证的接口资料

· 预算需要分两期走，一期先立得住、看得见效果

· 当前痛点集中在「进度看不见过程」与「问题发现靠人盯」

交付价值：用最小代价把「建档 → 填报 → 偏差 → 督办」这条线跑通，一期见效、二期扩面。

## 5.2　高级版：全校铺开，拿它当管理抓手

学校已经在试点中验证过规则，准备全校推广，需要系统能支撑汇报、检查、考核数据准备等场景。

出现以下信号，说明客户更适合这一版：

· 在建大项目 5 个以上，覆盖全部二级学院

· 校级管理者需要每天看一张总表、每月导出汇报材料

· 已明确要求对接统一身份认证，教师不想再记一套账号

· 需要横向比较各学院，也需要向上级提交规范的进度报表

交付价值：把系统做成学校产教融合管理的日常工作台，而不是一个「填报表的地方」。

## 5.3　客户情况落在中间怎么办

| 客户特征 | 建议方案 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 预算只够基础版，但明确要求对接统一认证 | 基础版 ＋ 统一身份认证作为加购 | 认证是独立模块，不影响其他功能；单独加购比整体升级便宜 |
| 需要全校推广，但暂时给不出认证资料 | 高级版，认证部分约定「资料齐备后接入」 | 高级版的价值主要在预警、通知、分析，不必等认证 |
| 只要一个项目试点，预算很紧 | 基础版，按单项目授权 | 试点期功能需求少，基础版完全够用 |
| 已经在用别的系统，只想补「预警督办」这一块 | 基础版 ＋ 数据迁移 | 不必替换现有系统，把台账导进来就能跑 |
| 需要拿系统数据应付上级检查与验收 | 高级版 ＋ 验收与整改加购 | 检查要看材料齐全度和整改闭环，这两块都在高级版及加购里 |

# 六、可单独加购的模块

这些模块不包含在任何版本里，按需加购。加购的好处是：客户不必为了一个功能升到高级版，我们也不必把版本切得太碎。

| 模块 | 包含什么 | 解决什么问题 | 工作量参考 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目文档库 | 按项目归档的附件区：项目 → 材料分类 → 文件；支持检索与打包导出，不做版本管理 | 协议、方案、照片、验收报告等不属于任何报表的材料无处安放 | 约 15 人天 | 高级版加购 / 二期 |
| 经费执行管理 | 项目档案增加「预算总额」「已执行金额」，自动算执行率；报销与采购仍走财务系统 | 验收时经费执行率是硬指标，系统完全不管钱等于只做一半 | 约 6 人天 | 高级版加购 / 二期 |
| 验收与整改 | 验收单、验收单位、结论、整改事项与期限、复验结果 | 结项不等于验收。产教融合项目通常要过学校验收与上级验收 | 约 30 人天 | 二期（基础版与高级版均可加） |
| 后评价与成效采集 | 结项时按项目类型配 3 至 5 个指标（订单班人数、企业投入额、双师认定人数等），只做录入与汇总 | 现在能证明「按时填报了」，证明不了「项目产生了什么效果」 | 约 30 人天 | 二期（两版均可加） |
| 数据迁移（历史项目） | 在建项目清单整理、清洗、分批导入 | 上线初期台账是否完整，直接影响第一印象 | 按数据量与质量评估 | 两版均可加 |
| 定制开发 | 按学校特殊管理要求定制的表单、流程、统计口径 | 各校产教融合归口管理方式存在差异 | 按需求单独评估 | 两版均可加 |
| 移动端（H5 / 小程序） | 进度查看、预警提醒、简易填报 | 一期明确只做 PC 端；确需移动端时另行评估 | 40 人天以上 | 暂不提供 |

说明：工作量参考为内部估算，对外报价以商务报价单为准。

## 6.1　加购建议：哪些最值得推

| 优先级 | 模块 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 最值得推 | 项目文档库 | 直接对应学校自己列的痛点「过程材料难归集」；报表只能收日周月报，协议、照片、验收报告没地方放。客户容易理解，也容易验收 |
| 最值得推 | 经费执行管理 | 只要两个字段就能算出执行率，工作量小、感知强。验收时经费执行率是硬指标，客户很难拒绝 |
| 视情况推 | 验收与整改 | 取决于学校是否要拿系统当「项目全生命周期档案」。要，就必须做；不要，推了也用不上 |
| 视情况推 | 后评价与成效采集 | 适合有上级考核压力的学校。没有考核压力时，客户会觉得「填了也没人看」 |
| 谨慎推 | 数据迁移 | 历史数据质量通常很差，容易变成无底洞。建议先看数据再报价，或约定按清洗后条数计价 |
| 谨慎推 | 移动端 | 需求文档已明确一期只做 PC 端。客户提移动端，多数是想「拍照上传」，可以用「PC 上传 + 批量导入」替代 |

# 七、实施、交付与服务

两个版本的实施路径一致，只是阶段多少和周期长短不同。都建议先试点再推广——跳过试点直接铺开，规则不合用时再改，代价会大得多。

## 7.1　分期与里程碑

| 阶段 | 内容 | 完成标志 | 基础版 | 高级版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 基础与台账 | 组织与账号、角色权限、大项目 / 学院 / 子项目、完整性检查 | 能完整建立一个项目，责任与计划齐全 | ● | ● |
| M2 进度管控 | 进度更新与留痕、汇总计算、偏差判定、进度总表 | 更新一个子项目进度，总表与偏差同步变化 | ● | ● |
| M3 预警闭环 | 规则引擎、预警中心、处置流程 | 以模拟数据生成预警，能走完认领、处置、关闭闭环 | 6 条规则 | 11 条 ＋ 升级 ＋ 去重 |
| M4 报表与导出 | 日 / 周 / 月报、更正作废、台账与进度导出、审计日志 | 报表提交后进度同步，导出数据与页面一致 | 周月报 ＋ Excel | ＋ 日报 ＋ PDF |
| M5 试点运行 | 选 1 个大项目、2 至 3 个学院实跑一个完整填报周期 | 完成一轮真实填报，形成试点反馈报告 | ● | ● |
| M6 推广与优化 | 统一身份认证接入、全校推广培训、阈值校准 | 全校范围投入使用 | 不含认证 | ● |

## 7.2　交付物

| 交付物 | 内容 | 基础版 | 高级版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统软件 | 按所选版本功能范围交付，部署于学校指定环境 | ● | ● |
| 使用手册 | 分角色操作手册：管理员、项目负责人、学院负责人、教师 | ● | ● |
| 配置说明 | 组织与权限配置、预警阈值调整、报表模板配置 | ● | ● |
| 部署文档 | Docker 单镜像部署、HTTPS 配置、备份与恢复 | ● | ● |
| 培训 | 管理员专题 1 场；业务人员集中培训；试点学院现场指导 | 管理员 1 场 ＋ 现场指导 | 管理员 1 场 ＋ 集中 2 场 ＋ 推广培训 |
| 试点报告 | 试点期数据情况、问题清单与优化建议 | ● | ● |
| 接口文档 | FastAPI 自动生成的 API 文档，便于学校二次开发与集成 | — | ● |

## 7.3　服务与保障

| 项目 | 基础版 | 高级版 |
| --- | --- | --- |
| 质保期 | 3 个月（自验收通过起） | 12 个月（自验收通过起） |
| 响应时间 | 5×8 工作时段，2 个工作日内响应 | 7×12，4 小时内响应，重大问题当天到场或远程接入 |
| 版本升级 | 质保期内免费修复缺陷；功能升级按加购处理 | 质保期内免费获得同版本功能迭代 |
| 试点陪跑 | 提供试点期远程支持 | 含 1 个完整填报周期的驻场 / 远程陪跑 |
| 数据备份 | 每日 02:00 自动备份，提供恢复脚本 | 每日自动备份 ＋ 每月备份验证 ＋ 异地备份建议方案 |
| 培训复训 | 1 次 | 2 次（学期初各一次） |

## 7.4　实施前需要学校配合的事

这些不是「可选」，是前置条件。缺任何一项，对应环节就会停在那里等——这一条建议在合同签订时就写进双方的配合事项里。

| 编号 | 需提供内容 | 提供方 | 建议时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 统一身份认证对接资料：认证方式说明、接口文档、测试账号 | 信息化管理部门 | 开发启动前 2 周 |
| R2 | 组织与人员名单：二级学院列表、教职工工号与所属学院 | 人事部门、信息化部门 | 开发中期 |
| R3 | 服务器与网络环境：服务器、域名、HTTPS 证书 | 信息化管理部门 | 部署前 1 周 |
| R4 | 项目基础数据：在建大项目清单、参与学院、子项目划分 | 产教融合归口部门 | 试点前 2 周 |
| R5 | 校历与作息安排：学期起止、寒暑假、法定节假日 | 教务部门 | 上线前 2 周 |

R1 建议不要让它卡住上线 统一身份认证的认证方式与接口文档不定下来，这块就无法开发和联调，而资料什么时候给、什么时候能联调，不完全由项目组决定。 建议：一期先上账号密码登录，保证系统按期用起来；等资料齐了，再把统一认证作为增量功能接进去。这样就算认证对接往后拖，系统主体照样能跑。

# 第二部分　内部参考（请勿外发）

本部分仅供商务与售前使用，请勿随产品资料一起发给客户 包含工作量拆解、报价口径、可裁剪项、异议应对话术与合同要点。 对外讲解时请使用第一部分；客户索要资料时，请单独导出第一部分。

# 八、工作量与报价口径

以下为按功能范围拆解的工时，1 人天 = 8 小时，已含测试与联调。单价由商务按公司价格体系填写，此处只给工作量基准。

## 8.1　两个版本的工作量构成

| 构成 | 基础版（人天） | 高级版（人天） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端 | 约 90 | 约 140 | 高级版增加 5 条预警规则、邮件短信通道、每日摘要、升级与去重、看板聚合、PDF 导出 |
| 前端 | 约 68 | 约 92 | 高级版增加趋势曲线、学院对比、甘特图、看板、预警统计、及时率页 |
| 测试与交付 | 约 22 | 约 32 | 高级版多一轮集成测试与全校培训 |
| 小计 | 约 180 | 约 264 | 高级版 ＝ 基础版全量 ＋ 高级功能 |
| 项目管理与沟通（15%） | 约 27 | 约 40 | 按比例计提 |
| 合计 | 约 207 人天（≈ 10.4 人月） | 约 304 人天（≈ 15.2 人月） | 含项目管理与需求沟通 |

注：高级版工作量按「全量一期方案 ＋ 甘特图 ＋ 前置依赖 ＋ 项目模板 ＋ 统一身份认证」口径估算；如不含统一认证接入，可减约 8 人天。

## 8.2　加购模块工作量

| 模块 | 人天 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目文档库 | 约 15 | 后端 8 ＋ 前端 7 |
| 经费执行管理 | 约 6 | 两个字段 ＋ 执行率计算 ＋ 展示 |
| 验收与整改 | 约 30 | 验收单、整改项、复验，含前后端 |
| 后评价与成效采集 | 约 30 | 指标配置、录入、汇总 |
| 统一身份认证（单独加购） | 约 8 | 资料齐备后接入，含联调 |
| 数据迁移 | 按量 | 视历史数据质量，建议按清洗后条数计价 |
| 移动端 | 40 以上 | 不建议，需求已明确一期只做 PC 端 |

## 8.3　报价口径建议

| 口径 | 怎么做 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 按版本报价 | 基础版 / 高级版各一个总价，加购模块单列 | 客户容易比较，也便于分两期走预算 |
| 按人月报价 | 用 8.1 的人月数 × 单价 | 适合学校要求「按投入计价」的采购方式 |
| 按模块报价 | 把功能拆成模块逐项报价，客户自选组合 | 适合预算紧张、需要反复裁剪的客户；但报价单会很长 |
| 分期报价 | 一期基础版、二期升级高级版，二期按差额结算 | 最容易成交，但要约定升级窗口与数据兼容 |

报价时留的三个余地 一、把统一身份认证写为「资料齐备后 8 人天增量」，不打包进总价——否则认证拖延会拖累整体交付。 二、验收、文档库、后评价明确写为「二期另议」，避免范围蔓延。 三、在总价里留 5% 左右的缓冲，用于试点后的规则调整（阈值、字段、报表项），这部分几乎一定会发生。

# 九、可裁剪项清单

客户压价时，不要直接降价，先给这份清单让对方选。每一项都有对应工作量，砍哪一项、省多少，当场算得清；同时也让客户明白「价格对应的是范围」。

| 可裁剪项 | 裁剪后的做法 | 可省工作量 |
| --- | --- | --- |
| 自定义角色 | 保留 7 类内置角色，不开放自定义 | 约 6 人天 |
| 单独授权 / 屏蔽数据 | 只保留 5 种标准数据范围，特殊授权走线下 | 约 5 人天 |
| PDF 报表导出 | 只做 Excel 导出，PDF 由学校自行转换 | 约 4 人天 |
| 报表材料打包导出 | 只导出报表清单，不打包附件 | 约 3 人天 |
| 人员批量导入 | 改为我们代为导入一次，后续单人维护 | 约 3 人天 |
| 免填日历自动计算 | 改为手工维护免填日期表 | 约 4 人天 |
| 看板 4 张图 | 只保留进度总表与学院对比，不做趋势图 | 约 6 人天 |
| 风险登记 | 一期不做，用预警说明代替 | 约 3 人天 |

不建议砍的三项 责任与计划完整性检查：砍了，后面算不出偏差、预警全是「数据不全」，系统等于废掉一半。 进度留痕（改前改后、谁改的、为什么改）：砍了，所有数字都不可信，检查时无法自证。 权限与数据范围：砍了，学院之间互相能看到数据，第一周就会有人来投诉。 这三样是系统可信度的地基。如果客户一定要砍，建议改砍「分析类」和「导出类」——那些不影响跑通。

# 十、常见异议应对

以下是试点与投标中反复出现的问题，按客户提问原话整理。回答要点是「先承认合理，再讲清取舍」。

Q1　客户问：能不能只买基础版，以后再加？

可以，而且这是最常见的成交路径。两个版本共用同一套数据模型与数据库结构，高级版的功能是「开通」而不是「重装」：升级时原有项目、进度记录、报表、预警历史全部保留，不需要迁移数据。建议在合同里写明升级按差额结算，并约定升级窗口（如寒暑假），避免学期中途切换影响填报。

Q2　客户问：别人家的系统都有甘特图，你们基础版为什么没有？

甘特图在高级版里，而且是「只读」的——直接用已有的计划起止时间画横条，不要求老师额外维护。之所以不放在基础版，是因为甘特图要成立，前提是每个子项目都有准确的计划起止时间；试点期计划时间往往还在调整，先画出来反而容易误导。等计划稳定了再开，图才有参考价值。

Q3　客户问：基础版预警只有 6 条，会不会不够用？

不是不够用，是有意收窄。另外 5 条规则（进度回调、项目临期、连续未填、风险超期、长期零进度）都依赖两个配套机制才有意义：邮件短信通知，以及折叠聚合与同源去重。没有这两个机制，规则一多就会一次冒出几十条，结果是大家干脆不看——这比没有预警更糟。基础版先把 6 条最关键的跑顺，等填报习惯养成、阈值校准过，再开全量。

Q4　客户问：为什么邮件、短信要放在高级版？

因为这两项都要接学校自己的系统：邮件要复用学校现有邮件服务器，短信要走学校短信网关。这两样东西什么时候给、能不能给，往往不由项目组决定。基础版先用站内消息保证「推得到人」，等学校把邮件服务器或短信网关的对接资料给齐，随时可以开通。

Q5　客户问：能不能砍掉一些功能，价格再低一点？

可以，但要砍对地方。真正能省工作量的不是「少几个页面」，而是「少几类角色、少几种数据范围、少几种报表」。建议按内部可裁剪清单逐项谈，每一项都有对应的工作量，砍哪一项、省多少，当场算得清。不建议砍的是：责任与计划完整性检查、进度留痕、权限与数据范围——这三样是系统可信度的地基，砍了后面全是争议。

Q6　客户问：能不能先试用？

建议用「试点」代替「试用」。试点不是免费使用，而是在真实项目上跑一个完整填报周期（约四周），选 1 个大项目、2 至 3 个学院，按真实规则填报、真实触发预警。试点结束出一份试点报告，内容包括：报表字段够不够用、两周更新一次能不能接受、预警条数合不合理。这份报告既是我们交付的一部分，也是学校决定是否推广的依据。

Q7　客户问：数据放在哪里？安全吗？

系统部署在学校指定的服务器上，数据不出校。默认随系统部署 PostgreSQL 数据库，每日 02:00 自动备份；也可接入学校已有的数据库实例。权限按「谁、什么身份、能看哪些数据」三重授权，越权访问会被拦截并记入日志；操作日志不可删改，保存期可配（默认 2 年）。

Q8　客户问：老师不愿意填怎么办？

这是这类系统最大的失败原因，所以我们把它当成设计约束而不是使用问题：进度更新三击完成、说明栏自动带出上次内容、周报由日报自动汇总、报表与进度共用同一套字段。试点期会实测单次更新耗时，并统计「本周期无变化」的使用比例——如果老师大量使用「无变化」，说明周期定得太密，需要调，而不是继续催。

# 十一、升级路径与合同要点

## 11.1　基础版升级到高级版

| 环节 | 怎么做 | 注意什么 |
| --- | --- | --- |
| 数据兼容 | 两版共用同一套数据模型与数据库结构，升级只做功能开通，不做数据迁移 | 合同里写明「升级不改变已产生的进度记录、报表与预警历史」 |
| 升级内容 | 开通 5 条预警规则、邮件短信通道、每日摘要、升级与去重、趋势曲线、学院对比、甘特图、看板、PDF 导出、自定义角色、统一认证 | 逐项列在升级确认单上，避免「升级了但某个功能没开」的争议 |
| 结算方式 | 按两版差额结算，或按 8.1 的差异工作量结算 | 写明差额口径，避免按新合同重新计价 |
| 升级窗口 | 建议安排在寒暑假或学期初 | 学期中途切换会影响填报连续性，也会打乱及时率统计 |
| 验证 | 升级后跑一轮完整填报周期，确认预警规则、通知通道、统计口径正常 | 这段时间的服务支持要单独约定 |

## 11.2　合同要点清单

· 功能范围：以《功能对比矩阵》为附件，逐项列明所选版本包含与不包含的功能，避免验收时按「通用项目管理软件」标准要求。

· 确认事项：以《需学校确认事项清单》42 项为附件，约定「未在约定日期前反馈的，按建议方案执行」。

· 配合事项：把 R1 至 R5 五项资源写进双方义务，并约定「因资料未及时提供导致的延期，交付时间相应顺延」。

· 验收标准：用可验证的口径，例如「进度更新三次点击内完成」「导出数据与页面一致」「预警能走完认领—处置—关闭闭环」，不用「15 秒内填完」这类无法稳定验证的说法。

· 范围变更：约定变更走书面确认，超出所选版本功能范围的按加购模块计价。

· 数据归属：明确系统数据归学校所有，项目组在项目结束后按约定移交并删除本地副本。

· 知识产权：明确软件著作权归属；定制开发部分的权属单独约定。

编制说明：本说明书用于产品讲解与商务沟通，不能代替合同与技术方案。文中的功能范围以《需求方案说明书 V1.4》为准，工作量与周期为估算值，实际以需求确认结果与双方约定为准。文中项目名称、学院名称、人名与数据均为举例。