湖南现代物流职业技术学院 · 产教融合项目管理系统

需 学 校 确 认 事 项 清 单

42 项确认事项 ＋ 5 项需学校提供的资源

提炼自《产教融合项目管理系统·需求方案说明书》V1.4 第六章

| 文档版本 | V1.0（与需求方案说明书 V1.4 配套） |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 使用场合 | 需求确认会、校内预读、回执签署 |
| 使用对象 | 校领导、产教融合归口管理部门、各二级学院、信息化管理部门 |

这份文件只有一件事 把 V1.4 里需要学校拍板、需要学校提供的事项，从 27 页正文中抽出来，集中成一张可以逐项打勾的表。 原文编号一项未改：第 1 至 42 项、R1 至 R5，与 V1.4 第六章完全对应。会上说到「第 19 项」，回原文即可翻到。 未填写的，视为同意建议做法；有不同意见的，请写明具体怎么改。

# 一、这份清单怎么用

开确认会时，真正需要学校表态的只有 42 项和 5 项资源。V1.4 是完整的需求方案，讲背景、讲功能、讲规则，共 27 页；逐页念完不现实，也容易在会上跑题。这份清单把确认部分单独抽出，会上不用来回翻正文，确认完可直接当回执使用。

## 1.1　三种确认方式，选一种即可

| 方式 | 怎么操作 | 适合场景 |
| --- | --- | --- |
| ① 会上逐项过 | 建议只逐项过甲类 3 项（第 2、5、6 项），其余 39 项会前预读、会上只过有疑问的 | 校领导、归口部门、二级学院负责人同时在场的确认会 |
| ② 线上勾选 | 在本文档网页版中逐项勾选，可实时查看确认进度，一键导出确认清单 | 学校内部多部门并行确认 |
| ③ 纸质回执 | 打印第七部分的《确认回执单》，逐项写「同意」或调整说明，盖章签字 | 需要留档、需要走校内审批流程 |

## 1.2　两条规则

· 没有填写的，视为同意建议做法。这样学校只需关注真正有分歧的项，不必逐条写「同意」。

· 有不同意见的，请写清楚要怎么改，不要只写「不同意」——只有具体的改法才能落到设计里。例如「滞后阈值改为 −15%」，而不是「阈值不合适」。

## 1.3　建议的确认节奏（约 8 个工作日）

| 时点 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 会前 3 个工作日 | 发出本清单与 V1.4，学校内部预读，标记有疑问的项 | 疑问项清单 |
| 确认会（90 分钟） | 只过甲类 3 项 + 预读标记的疑问项，其余按建议做法默认通过 | 会议纪要 |
| 会后 5 个工作日 | 学校完成回执（线上勾选或纸质回执），盖章确认 | 确认回执 |
| 回执后 1 周内 | 项目组输出《详细设计输入清单》，把规则落成可照着开发的文档 | 设计输入清单 |

## 1.4　确认结果会影响什么

42 项不是同样重要的。下表按「不定下来会卡住什么」分类，便于安排确认顺序。

| 影响面 | 涉及事项 | 不定下来会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 影响报价与工作量 | 第 32–42 项（11 项）、R1 | 范围界定与增强功能直接决定做多少；统一身份认证资料不齐，认证部分无法开发与联调 |
| 影响能否开工 | 第 15、19、32 项 | 状态定义、变更规则、系统边界不定，数据模型无法定稿，详细设计无法开始 |
| 影响上线时间 | R1、R3、R5、第 4 项 | 认证资料、服务器与域名证书、校历、免填日期，任一缺失都会拖住上线 |
| 影响使用效果 | 第 1、2、3、5、24 项 | 更新频率、阈值、推送对象、报表必填项、是否考核，直接决定预警多少、老师填多少、数据真不真 |

# 二、42 项确认事项总览

按「要不要在会上专门讨论」分两类：甲类 3 项，不同选法结果差别很大，需要学校当场表态；乙类 39 项，均已给出建议做法，无异议按建议执行。

| 类别 | 编号 | 项数 | 需谁拍板 | 是否需当场定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、核心业务规则 | 1–8 | 8 | 校领导、归口部门 | 第 2、5、6 项需当场定 |
| 二、范围边界事项 | 9–14 | 6 | 归口部门、信息化部门 | — |
| 三、业务流程规则 | 15–31 | 17 | 归口部门、各二级学院 | — |
| 四、范围界定 | 32–36 | 5 | 校领导（涉及预算与范围） | — |
| 五、增强功能 | 37–42 | 6 | 归口部门、信息化部门 | — |
| 合计 | 1–42 | 42 | — | 3 项 |
| 需学校提供的资源 | R1–R5 | 5 | 信息化、人事、教务、归口部门 | R1 需开发启动前 2 周提供 |

为什么甲类只有 3 项 这 3 项（第 2、5、6 项）分别决定：预警报得多不多、老师要花多少时间填、项目什么时候算结项。 每一种选法都会直接改变系统算出来的数字和使用体验，事后调整代价大，所以需要当场表态。 其余 39 项都给了建议做法，学校只需在回执上确认或写明调整意见，不必在会上逐条讨论。

# 三、甲类：需当场拍板的 3 项

这 3 项建议在确认会上逐项过。每项都列出建议做法与不同选法的差别，供会上直接对照。

## 第 2 项　慢多少算滞后、多少算严重滞后

| 建议做法 | 比计划慢 10% 以上算滞后，慢 25% 以上算严重滞后。一期所有项目用同一标准，不按项目类型区分；试点一个月后再评估是否按类型分设。 |
| --- | --- |
| 不同选法的差别 | 门槛每收紧 5 个百分点，预警量大约翻一倍。定得太严，第一周冒出几十条，大家干脆不看；定得太松，问题发现不了。建议先按建议值跑，试点期每周统计一次预警条数与忽略率，再照着调——门槛管理员自己就能改，不用找开发。 |
| 需谁参加 | 归口部门 + 各二级学院负责人（阈值直接影响学院被预警的次数） |

## 第 5 项　三种报表各填什么、哪些必须填

| 建议做法 | 周报、月报必填；日报按项目类型开关，默认关闭、试点项目开启；内容以「做了什么、接下来做什么、有什么问题」为主；附件默认不强制，实训基地类项目建议必传。 |
| --- | --- |
| 不同选法的差别 | 要填的项越多，数据质量反而越差——老师会用「已完成」「正常推进」这类套话应付。这一项决定系统能不能长期用下去：报表太轻，材料不全、验收时补不齐；太重，老师不愿意填。 |
| 需谁参加 | 归口部门 + 二级学院负责人 + 试点项目负责人 |

## 第 6 项　什么条件下可以结项

| 建议做法 | 进度到 100%，且材料齐全（至少 1 份月报、该传的节点材料齐全、没有未关闭的预警），由学院负责人确认即可结项；不再走审批；大项目负责人可在 7 天内提出异议并退回。结项后子项目只读，不再算报表、不再报预警，历史记录保留可查可导。 |
| --- | --- |
| 不同选法的差别 | 结项门槛决定项目状态、统计范围和验收标准。门槛太松，结项后仍有大量整改无处记录；门槛太严，学院会拖到验收前才结项，过程数据反而失真。原文「不设审批」与「可退回」并存，须在会上二选一。 |
| 需谁参加 | 校领导 + 归口部门（涉及结项权限归属） |

# 四、乙类：39 项按建议执行

以下 39 项均已给出建议做法。学校只需在「确认」栏打勾，或写明调整意见；未填写的视为同意。编号与 V1.4 第六章一致，便于回查原文。

## 4.1　核心业务规则（第 1–8 项）

这 8 项决定系统的算法口径。上线后再改，前后的数就对不上，建议开发前全部定下来。

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多久更新一次进度 | 每两周至少更新 1 次；连续 21 个自然日未更新算「进度停滞」并提醒；14 至 21 天之间不提醒。 | 直接决定预警条数与教师填报负担。 | □同意 □调整 |
| 2 | 慢多少算滞后、多少算严重滞后【需当场定】 | 比计划慢 10% 以上算滞后，慢 25% 以上算严重滞后；一期所有项目用同一标准、不按类型分；试点一个月后再评估是否分类型。 | 门槛每收紧 5 个百分点，预警量约翻一倍。 | □同意 □调整 |
| 3 | 预警先推给谁 | 红、橙预警先只推子项目负责人与学院负责人；超时未认领再加推上级；校领导在「我的督办」看汇总，不收单条。 | 关系数据是否真实、推行是否顺畅。 | □同意 □调整 |
| 4 | 寒暑假、节假日要不要免填 | 按校历把免填日期配进系统；免填期间报表不用填，「停滞、零进度、滞后」三项计时暂停、开学顺延；逾期 3 日内仍可补填。 | 不配置，寒假一过会集中爆出一批预警。 | □同意 □调整 |
| 5 | 三种报表各填什么、哪些必须填【需当场定】 | 周报、月报必填；日报按项目类型开关，默认关闭、试点项目开启；附件默认不强制，实训基地类建议必传。 | 决定填报负担与材料完整性，直接影响能否长期用。 | □同意 □调整 |
| 6 | 什么条件下可以结项【需当场定】 | 进度 100% 且材料齐全（至少 1 份月报、节点材料齐全、无未关闭预警），学院负责人确认即可，不再走审批；大项目负责人 7 天内可提异议退回。 | 影响项目状态、统计范围与验收标准。 | □同意 □调整 |
| 7 | 导出的表格要不要固定表样 | 一期提供 Excel 明细与 PDF 进度报表两种，不做固定表样；如教育厅或学校已有规定表样，请提供样表，按表样数量另评工作量。 | 决定导出功能要做多少。 | □同意 □调整 |
| 8 | 以前的旧项目要不要录进来 | 在建项目全部录入；已结项默认不录；学校需要时，提供清单后分批导入。 | 影响上线初期台账是否完整。 | □同意 □调整 |

## 4.2　范围边界事项（第 9–14 项）

这 6 项不改业务规则本身，但决定系统做成什么样、工作量有多大。

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 预警和催办怎么通知到人 | 站内消息 + 邮件（复用学校现有邮件系统），以邮件发送成功作为「已送达」依据；短信只发红色预警、可开关；企业微信按学校现有平台情况二期评估。 | 渠道不定，「推给责任人」这个动作无法成立。 | □同意 □调整 |
| 10 | 报表交错了、交晚了怎么改 | 3 天内填报人自己改；超过 3 天由学院负责人开修改权限；作废只有系统管理员能做、须写理由，作废后重新计算及时率。 | 涉及权限合规与统计口径。 | □同意 □调整 |
| 11 | 用什么电脑、什么浏览器 | 一期只支持电脑，手机打不开（手机浏览器、微信内均不可用）；Chrome 或 Edge 最近两个大版本，不支持 IE；分辨率不低于 1440×900。 | 不写明，验收时容易按「手机也能用」提要求。 | □同意 □调整 |
| 12 | 上级能不能替下级填 | 总负责人、大项目负责人、学院负责人可替下属填进度与报表；系统记录代填人；及时率算在被代填人名下；填完通知本人。 | 避免代填变成绕过权限的通道。 | □同意 □调整 |
| 13 | 能不能单独开放或屏蔽某些数据 | 只有系统管理员能配；由归口部门或大项目负责人提出并说明范围理由；默认一个学期有效、到期自动失效；每次配置留记录。 | 防止变成没有记录的越权口子。 | □同意 □调整 |
| 14 | 操作记录要保存多久 | 默认保存 2 年，可按学校制度调整（半年通常覆盖不了一个项目的验收周期）。 | 与验收材料需保存多久有关。 | □同意 □调整 |

## 4.3　业务流程规则之一：项目与责任（第 15–18 项）

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 项目信息改了怎么办 | 计划时间、负责人、权重、参与学院均可改，但须留痕（谁改、改前改后、原因）；计划调整经大项目负责人同意；改后按新计划重算偏差，历史进度记录不追溯修改。 | 项目调整是常事。不说清楚，一改计划前后数字就对不上。 | □同意 □调整 |
| 16 | 一个子项目能不能几个学院一起做 | 一期一个子项目只归一个学院；多学院协作拆成多个子项目，在大项目层面体现配合关系。 | 决定能否表达「共同承担」，也决定学院之间能否横向比较。 | □同意 □调整 |
| 17 | 项目做到一半停了怎么处理 | 新增「已中止」状态：不计及时率、不产生预警、不计入总进度；中止需大项目负责人同意并写明原因；重启后计时重新开始。 | 没有中止状态，停掉的项目会一直报预警，报到最后没人看。 | □同意 □调整 |
| 18 | 负责人空缺、或人不在时谁来填 | 没有负责人的 3 天内必须指定；原负责人休假或离职，待办超期 7 天可由学院负责人代填；连续代填超 1 个月，由归口部门确认是否直接换人。 | 决定「没人管」的事能否真正落到人头上。 | □同意 □调整 |

## 4.4　业务流程规则之二：进度与汇总（第 19–21 项）

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 子项目有哪几种状态、「还没开始」怎么算 | 分四种：还没开始、进行中、已中止、已结项。「还没开始」指未到计划开始日或一次进度都没填过；此类不计及时率、不产生预警、不计入总进度。 | 及时率、预警、报表该不该填、总进度怎么加，全取决于这个定义。 | □同意 □调整 |
| 20 | 学院进度、全校进度是怎么算出来的 | 学院进度 = 本学院在该大项目内的子项目按权重折算后相加；全校进度 = 各大项目进度直接平均（一期不按经费金额折算），并在页面写明口径。 | 校领导看到的「全校进度」准不准，就看这一条。 | □同意 □调整 |
| 21 | 权重谁来定、能不能改 | 由大项目负责人建子项目时设定；中途修改须留痕并说明原因；未设定按子项目数量平均；已结项按 100% 计入；权重合计为 0 时自动改平均。 | 权重直接决定大项目进度显示多少。 | □同意 □调整 |

## 4.5　业务流程规则之三：预警与督办（第 22–25 项）

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 预警几天内要处理完、从哪天开始算 | 从预警生成时起算；「按时」以关闭时间为准，不以认领时间为准；认领不单独限时；超时升级看是否已关闭。 | 原文一处写「3 天内处理完」、一处写「3 天没认领就升级」，须统一。 | □同意 □调整 |
| 23 | 预警能不能转给别人、上级能不能代关 | 可转同级或上级，转交后期限不重新计算并留痕；上级可代关但须写理由，仍记原责任人名下。 | 涉及责任算谁的、数据怎么统计。 | □同意 □调整 |
| 24 | 预警数据要不要拿来考核学院 | 一期只用于督促推进，不直接与学院考核挂钩；如确需考核，由学校另定规则，系统只负责提供数据。 | 一旦直接挂钩考核，学院倾向把数字填好看，与建设目标相反。 | □同意 □调整 |
| 25 | 「催办」到底怎么催、记录在哪 | 学院负责人、大项目负责人、总负责人可对下级子项目发催办；站内消息 + 邮件送达；时间、对象、事由记入项目台账、可统计；不改变预警计时。 | 催办是管理者用得最多的动作，但原文功能清单里没有这一项。 | □同意 □调整 |

## 4.6　业务流程规则之四：报表与结项（第 26–28 项）

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 附件要不要传、结项时怎么查材料 | 附件默认不强制；按项目类型定一份「节点材料清单」；结项改查清单是否齐全；材料可在报表提交后 30 天内补传，不影响及时率。 | 原文「附件不强制」与「附件 2 个以上」互相抵消，结果只能是临结项集中补材料。 | □同意 □调整 |
| 27 | 结项由谁说了算、别人有意见怎么办 | 学院负责人确认结项，不走审批；大项目负责人 7 天内可提异议退回并写理由，逾期未提视为通过；全程留痕。 | 原文「不设审批」与「可退回」并存，须二选一。 | □同意 □调整 |
| 28 | 报表作废或更正后，统计数字怎么变 | 作废：从及时率中整个移除，并撤销它引出且未处理的预警；更正：及时率不变，仍按首次是否按期提交计算；两者均留痕。 | 不定则同一张报表在不同页面可能显示不同结论。 | □同意 □调整 |

## 4.7　业务流程规则之五：数据与协同（第 29–31 项）

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 质量督导、合作企业在系统里算什么身份 | 质量督导按「查看者」：可看全校、可导出、不可修改任何内容；合作企业一期不开账号，对外材料通过导出提供；二期再评估。 | 原文角色表有「质量督导」，权限表里却没有；项目档案有「合作企业」，系统里没有这个角色。 | □同意 □调整 |
| 30 | 学院能不能看别的学院的数据 | 默认只看本学院；牵头学院确需跨学院查看的，由大项目负责人提出、管理员开通，一个学期有效、到期自动失效、全程留痕。 | 完全不给例外，牵头学院没法统筹；给了例外，就必须管得住。 | □同意 □调整 |
| 31 | 材料怎么收上来、填报快不快怎么算数 | PC 端由填报人或学院负责人上传，不做手机上传；验收口径改为「从登录到提交进度不超过 3 次点击、页面不整页刷新」，不再承诺 15 秒，试点期实测平均用时。 | 只做 PC 后，原「15 秒填完」「现场拍照上传」两个前提都不成立。 | □同意 □调整 |

## 4.8　范围界定（第 32–36 项）

这一组决定工作量和报价，是本次最容易产生分歧的部分，建议由校领导拍板。

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 系统管到哪一步：只管执行期，还是管到验收和后评价 | 一期管「立项建档到结项归档」；立项前的申报评审在 OA 走，系统只接已批项目；结项后的验收、整改、后评价列入二期评估。 | 本次最大的范围分歧。只管执行期，系统轻、上线快；管全生命周期，工作量与报价相差一倍以上。 | □同意 □调整 |
| 33 | 要不要做验收记录 | 一期结项即止，不做验收；如学校需要，在结项后增加「验收记录」：验收时间、验收单位、结论、整改事项、整改完成时间。 | 结项不等于验收。产教融合项目通常要过学校验收与上级验收，还要整改复验。 | □同意 □调整 |
| 34 | 要不要做经费管理 | 一期不做明细账，只在项目档案增加「预算总额」「已执行金额」两个字段，能算执行率即可；报销与采购仍走学校财务系统。 | 验收时经费执行率是硬指标，系统完全不管钱，等于只做一半。 | □同意 □调整 |
| 35 | 要不要做项目文档库 | 一期只有报表附件；如学校需要，增加按项目归档的附件区（项目 → 材料分类 → 文件），支持检索与打包导出，不做版本管理。 | 协议、照片、验收报告等不属于任何报表的材料，目前无处存放。 | □同意 □调整 |
| 36 | 要不要做工时统计 | 一期不做工时与人天统计。产教融合项目不按工时结算，教师填工时会强烈抵触。 | 通用项目管理软件几乎都有工时，不写明，验收时容易变成争议。 | □同意 □调整 |

## 4.9　增强功能（第 37–42 项）

这一组是「做不做、做到什么程度」的选择题，可按预算取舍，不影响主体功能上线。

| 序号 | 需确认事项 | 建议做法（无异议按此执行） | 影响 / 不同选法差在哪 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 要不要做甘特图 | 建议做，但只做只读版：用已有的计划起止时间画横条，不要求老师额外维护；不做依赖箭头与自动排期。 | 表格加曲线看不出「哪几件事并行」，而这正是汇报会上最常被问的。 | □同意 □调整 |
| 38 | 要不要记「原始计划」 | 建议记。立项时把计划起止时间锁定为「原始计划」，以后变更只改「当前计划」，可算出「比原计划晚了多少天」。 | 计划一改，时间进度立刻按新计划重算，历史对比全部失效。 | □同意 □调整 |
| 39 | 要不要做任务之间的前后依赖 | 一期只加一个「前置子项目」字段（可填 1 至多个），能提示「前置还没完成」；不做自动排期与关键路径。 | 没有依赖关系，答不出「这件事晚了会影响哪个」。 | □同意 □调整 |
| 40 | 要不要做项目模板和复制 | 建议做。5 类项目的结构差不多，新建时可从已有项目复制结构（学院、子项目、权重），再改名字。 | 现在每建一个大项目都要从头填一遍，重复劳动。 | □同意 □调整 |
| 41 | 看板到底放哪几张图 | 一期固定 4 张：全校进度分布、学院对比、预警趋势、报表及时率趋势；不做自定义看板。 | 原文多处提到「看板」「对比」「曲线」，但从未定义看板长什么样。 | □同意 □调整 |
| 42 | 要不要做后评价和成效采集 | 一期不做。如需要，在结项时加一张成效登记表，按项目类型配 3 至 5 个指标（如订单班人数、企业投入额、双师认定人数），只做录入与汇总。 | 现有指标评价的是「系统用得好不好」，不是「项目建得好不好」。 | □同意 □调整 |

# 五、需学校提供的 5 项资源

这 5 项不是「确认」，是「提供」。缺任何一项，对应环节就会停在那里等。

| 编号 | 需提供内容 | 提供方 | 用途 | 建议提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 统一身份认证对接资料：认证方式说明、接口文档、测试账号 | 信息化管理部门 | 实现统一身份认证登录，教师无需另记账号密码 | 开发启动前 2 周 |
| R2 | 组织与人员名单：二级学院列表、教职工工号与所属学院 | 人事部门、信息化管理部门 | 初始化组织架构与账号，确保人员与学院对应准确 | 开发中期 |
| R3 | 服务器与网络环境：服务器、域名、HTTPS 证书 | 信息化管理部门 | 系统部署；统一身份认证回调要求 HTTPS 环境 | 部署前 1 周 |
| R4 | 项目基础数据：在建大项目清单、参与学院、子项目划分 | 产教融合归口部门 | 系统初始化与试点项目选取 | 试点前 2 周 |
| R5 | 校历与作息安排：学期起止、寒暑假、法定节假日安排 | 教务部门 | 配置免填日期，保证及时率统计与预警判定准确 | 上线前 2 周 |

R1 是前置条件，建议不要让它卡住整个上线 统一身份认证的认证方式与接口文档不定下来，这块就无法开发和联调，而资料什么时候给、什么时候能联调，不完全由项目组决定。 建议：一期先上账号密码登录，保证系统按期用起来；等资料齐了，再把统一认证作为增量功能接进去。这样就算认证对接往后拖，系统主体照样能跑。

## 5.1　确认优先级建议

42 项不必同时定。按「不定会卡住什么」排一个顺序，确认会可以分两次开。

| 优先级 | 事项 | 为什么排在这里 |
| --- | --- | --- |
| 第一优先（开工前必须定） | 第 15、19、32 项 | 状态定义、变更规则、系统边界是数据模型的前提，不定无法进入详细设计 |
| 第二优先（影响上线时间） | R1、R3、R5、第 4 项 | 认证资料、服务器域名证书、校历、免填日期，任一缺失都会拖住上线或导致统计失真 |
| 第三优先（可与开发并行） | 第 1、2、3、5、24、26 项 | 影响使用效果与数据真实性，可在开发期定稿，但必须在试点前定 |
| 可后置（涉及二期范围） | 第 33–36、42 项 | 属于二期评估内容，一期按「不做」处理即可，不影响主体验收 |

# 六、确认回执单

如果走线上确认，这张表不用填。也可以单独打印本页作为签字用表。

填写方式：同意的，在「确认意见」栏写「同意」；有调整意见的，写清楚怎么改。未填写的视为同意建议做法。

| 序号 | 事项 | 确认意见（同意／调整说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多久更新一次进度 |  |
| 2 | 慢多少算滞后（需当场定） |  |
| 3 | 预警先推给谁 |  |
| 4 | 寒暑假节假日要不要免填 |  |
| 5 | 三种报表各填什么（需当场定） |  |
| 6 | 什么条件下可以结项（需当场定） |  |
| 7 | 导出的表格要不要固定样式 |  |
| 8 | 以前的旧项目要不要录进来 |  |
| 9 | 预警和催办怎么通知到人 |  |
| 10 | 报表交错了怎么改 |  |
| 11 | 用什么电脑和浏览器 |  |
| 12 | 上级能不能替下级填 |  |
| 13 | 能不能单独开放或屏蔽数据 |  |
| 14 | 操作记录保存多久 |  |
| 15 | 项目信息改了怎么办 |  |
| 16 | 一个子项目能不能几个学院一起做 |  |
| 17 | 项目做到一半停了怎么处理 |  |
| 18 | 没有负责人、或人不在时谁来填 |  |
| 19 | 子项目有哪几种状态 |  |
| 20 | 学院进度和全校进度怎么算 |  |
| 21 | 权重谁来定、能不能改 |  |
| 22 | 预警几天内要处理完、从哪天算 |  |
| 23 | 预警能不能转给别人 |  |
| 24 | 预警数据要不要拿来考核 |  |
| 25 | 催办怎么催、记录在哪 |  |
| 26 | 附件要不要传、结项怎么查材料 |  |
| 27 | 结项由谁说了算 |  |
| 28 | 报表作废或更正后统计怎么变 |  |
| 29 | 质量督导、合作企业算什么身份 |  |
| 30 | 学院能不能看别的学院的数据 |  |
| 31 | 材料怎么交、填得快不快怎么算合格 |  |
| 32 | 系统管到哪一步（执行期还是全生命周期） |  |
| 33 | 要不要做验收记录 |  |
| 34 | 要不要做经费管理 |  |
| 35 | 要不要做项目文档库 |  |
| 36 | 要不要做工时统计 |  |
| 37 | 要不要做甘特图 |  |
| 38 | 要不要记「原始计划」 |  |
| 39 | 要不要做任务前后依赖 |  |
| 40 | 要不要做项目模板和复制 |  |
| 41 | 看板放哪几张图 |  |
| 42 | 要不要做后评价和成效采集 |  |

学校确认部门（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

负责人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目组确认：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 七、确认之后怎么安排

这 42 项确认后，项目组在 1 周内出一份《详细设计输入清单》，把数据字典、状态流转和权限表落成可以照着开发的文档，然后进入详细设计。

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 收回确认回执，逐项登记「同意 / 调整」 | 会后 5 个工作日 |
| 2 | 按调整意见更新需求方案说明书，形成 V1.5 | 回执后 3 个工作日 |
| 3 | 输出《详细设计输入清单》：数据字典、状态流转、权限矩阵 | 回执后 1 周 |
| 4 | 进入详细设计与开发（M1 基础与台账先行，不依赖后续确认） | 设计确认后 |

特别提示：三件事建议优先确认 第 19 项（子项目有哪几种状态）、第 15 项（项目信息改了怎么办）、第 32 项（系统管到哪一步），这三项是详细设计的前置条件，建议优先定。 R1 统一身份认证的对接资料也需要尽早提供，否则这块功能会拖住整体上线。

# 八、附：与 V1.4 原文对照

本清单只做提炼，不改编号。需要看完整论证、举例与背景说明的，按下表回查原文。

| 本清单章节 | 对应 V1.4 章节 | 原文内容 |
| --- | --- | --- |
| 二、总览 | 前言 二 | 确认事项总数与甲类／乙类说明 |
| 三、甲类 3 项 | 6.1 章首、表 19 | 甲类摘要表与「需当场定」标记 |
| 4.1 核心业务规则 | 6.1 | 需学校决策的八项核心业务规则 |
| 4.2 范围边界事项 | 6.2 | 需学校明确范围的六项边界事项 |
| 4.3–4.7 业务流程规则 | 6.3（一）至（五） | 业务流程中需补充确认的 17 项（15–31） |
| 4.8–4.9 范围与增强 | 6.3（六）（七） | 范围界定 5 项（32–36）、增强功能 6 项（37–42） |
| 五、资源 | 6.4 | 需学校提供的五项资源 R1–R5 |
| 六、回执单 | 6.5 | 确认回执与签字栏 |
| 七、后续安排 | 6.6 | 确认之后的安排 |

编制说明：本清单是《需求方案说明书 V1.4》第六章的提炼版本，用于需求确认与回执，不替代原文。两者表述如有差异，以 V1.4 原文为准。文中项目名称、学院名称、人名与数据均为举例。