湖南现代物流职业技术学院

产教融合项目管理系统

需 求 方 案 说 明 书

REQUIREMENTS & SOLUTION SPECIFICATION

文档版本　　V1.4

文档状态　　待学校确认

编制日期　　2026 年 10 月

适用对象　　学校产教融合归口管理部门、各二级学院、信息化管理部门

目　　录

前言　文档说明	3

一、本文件回答四个问题	3

二、需要学校重点关注的部分	3

三、修订记录	3

第一章　项目理解与建设目标	4

1.1　业务背景	4

1.2　当前面临的主要问题	4

1.3　建设目标	4

1.4　建设原则	4

1.5　预期成效	5

第二章　业务蓝图	6

2.1　三级责任体系	6

2.2　角色与职责	6

2.3　系统三条主线	7

2.4　一件事从头走到尾	7

第三章　功能方案	8

3.1　项目管理	8

3.2　进度管控	8

3.3　预警管理	9

3.4　报表管理	10

3.5　权限管理	11

3.6　数据导出	11

3.7　系统设置与审计	12

第四章　关键业务规则	13

4.1　进度填报与计算规则	13

4.2　偏差与滞后判定规则	13

4.3　报表时限与及时率	13

4.4　预警分几级、几天内要处理	14

4.5　数据可见范围	14

第五章　不同角色的使用场景	15

5.1　校级管理者：每天早上五分钟	15

5.2　大项目负责人：每周进度例会	15

5.3　学院负责人：每两周一次确认	15

5.4　教师：快速更新与周报	15

第六章　需要学校确认与配合的事项	17

6.1　需学校决策的八项核心业务规则	17

6.2　需学校明确范围的六项边界事项	17

6.3　业务流程中需补充确认的事项	17

6.4　需学校提供的五项资源	22

6.5　确认回执	23

6.6　确认之后怎么安排	24

第七章　实施注意事项	25

7.1　数据完整性是前提	25

7.2　预警阈值需要试点校准	25

7.3　填报负担与数据质量直接相关	25

7.4　统一身份认证存在外部依赖	25

附录	26

附录一　预警规则清单	26

附录二　角色权限对照	26

附录三　术语说明	27

附录四　实施安排（需求确认后另行确认）	27

说明：目录页码为本版排版结果。若在本地打开后页码有变化，可在目录上右键选择「更新域」→「只更新页码」重新计算。

前言

文档说明

这份文件是写给学校管理部门和各二级学院看的。它说明系统要解决什么问题、按什么规矩来管、有哪些功能、什么时候做，并把需要学校拍板的事集中列出来。看这份文件不需要懂技术。

一、本文件回答四个问题

| 章节 | 回答什么 | 建议阅读人 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 为什么要建、建成什么样算成功 | 校领导、归口管理部门 |
| 第二、三、四章 | 系统怎么管、有哪些功能、规则怎么定 | 归口管理部门、各二级学院负责人 |
| 第五章 | 不同角色每天/每周怎么用 | 全体使用人员 |
| 第六、七章 | 需要学校定什么、实施时要注意什么 | 校领导、信息化管理部门 |

二、需要学校重点关注的部分

第六章「需要学校确认与配合的事项」是本文件的核心章节。其中 8 项核心业务规则、6 项边界事项和 17 项业务流程规则需要学校拍板，5 项资源需要学校提供。这些事项未确认前，相关功能无法进入开发；确认越早，实施越顺。

这份文件管什么： 只说“系统管什么事、按什么规矩管、谁来用”，不讲技术怎么实现。技术方案、怎么部署、跟学校其他系统怎么对接，等需求定下来再单独出。什么时候上线、怎么试点、交哪些东西，见附录四，也要等需求确认后再定。

三、修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10 | 首次编制，含建设目标、业务方案、功能范围与确认事项 | 已修订 |
| V1.1 | 2026-10 | 统一预警口径与及时率定义；补充权重、风险、停滞等 8 处规则；确认事项由 8 项扩为 14 项；实施安排移至附录四；修正格式 | 待确认 |
| V1.2 | 2026-10 | 明确仅支持 PC 端、不提供移动端；新增 6.3 业务流程需确认事项 17 项（编号 15–31），确认事项由 14 项调整为 31 项；原 6.3/6.4 顺延为 6.4/6.5，资源编号改为 R1–R5；补充使用环境与兼容范围；调整填报效率验收口径 | 待确认 |
| V1.3 | 2026-10 | 把《需求确认事项清单》与《补充确认函》并入正文：第六章增加甲类/乙类说明与甲类摘要表，31 项统一连续编号，甲类 3 项加【需当场定】标记；6.3 补充“为什么必须定”的说明；新增 6.6 确认之后怎么安排；目录与回执单同步 | 待确认 |
| V1.4 | 2026-10 | 把与通用项目管理软件的对比结论并入 6.3：新增编号 32–42 共 11 项，分“范围界定”（5 项）与“增强功能”（6 项）两组；确认事项由 31 项调整为 42 项，回执单同步扩为 42 行；6.3 引言、章首说明、回执说明中的数量同步更新 | 待确认 |

第一章

项目理解与建设目标

1.1　业务背景

学校的产教融合项目现在种类多、跨学院多。产业学院共建、实训基地建设、订单班和现代学徒制、课程与教材共建、双师基地建设这些，一般都是学校统一立项，再分给几个二级学院各做一块。这类项目时间长、参与的人多、要留的材料也多，还得不断向学校和上级汇报进展。

现在这些情况主要靠线下报、用表格拼。立项信息、谁负责什么、做到哪一步、过程材料，分散在不同学院、不同人手里，学校层面没有一本统一的账。

1.2　当前面临的主要问题

| 问题 | 具体表现 |
| --- | --- |
| 项目底数不清 | 在建多少个大项目、涉及哪些学院、每个学院承担了哪些子项目，缺少统一台账；人员调整后责任交接容易断档。 |
| 进度看不见过程 | 只能通过汇报会了解进展，期中、期末才能看到结果；某个学院滞后，往往到验收前才暴露。 |
| 过程材料难归集 | 日报、周报、月报散落在工作群与个人电脑，年终检查、项目验收时需要临时向各学院重复收集。 |
| 问题发现靠人盯 | 哪个项目偏了、偏多少、该找谁，依赖管理人员个人记忆与经验，缺少稳定的发现机制。 |
| 责任边界不清晰 | 一个大项目由多个学院共同承担时，谁对哪个子项目负责，缺少书面化的对应关系。 |

1.3　建设目标

系统建设围绕三个“看得见”展开：

1. 看得见责任。 每个大项目、每个参与学院、每个子项目，都写清楚谁负责、做什么，事后查得到。

2. 看得见进度。 进度不再靠开会汇报，而是由各子项目定期更新，学校随时能看到整体做到哪了、各学院快慢如何。

3. 看得见问题。 进度慢了、长时间没更新、没人负责、报表没交，这些由系统自动找出来，推给具体该管的人，形成“发现—处理—关闭”的一条线。

1.4　建设原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 轻填报 | 教师端操作以“少填、快填”为前提。进度更新控制在十五秒内完成，周报内容由日报自动汇总生成初稿，避免同一内容重复录入。 |
| 重过程 | 系统记录每一次进度变化与报表提交，形成完整过程档案，可直接用于项目验收与上级检查。 |
| 可追溯 | 谁在什么时候把进度从多少改到多少、为什么改，都有记录；报表更正、权限变更同样留下记录。 |
| 分级看 | 校级看全校、大项目负责人看所辖项目、学院负责人看本学院、教师看本人。每个人只看到与自己相关的数据。 |
| 先跑通再完善 | 先在一个大项目、两三个学院试点跑通一个完整填报周期，再全校推广，避免一次性铺开后发现规则不合用。 |

1.5　预期成效

下面是建议的衡量指标，具体目标值请学校结合实际定。三个带“率”的指标怎么算，见 4.3 节，免得各学院各算一套。

| 衡量维度 | 指标 | 建议目标 | 计算口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目底数 | 在建项目台账完整率 | 100%（项目、学院、子项目、负责人齐全） | 详见 3.1 完整性检查 |
| 进度透明度 | 进度更新及时率 | ≥ 90% | 详见 4.3 |
| 问题发现 | 滞后项目平均发现时间 | 由“验收前发现”提前至“滞后发生后一周内” | — |
| 材料归集 | 报表与附件线上留存率 | ≥ 95%（应留存材料中已上传的比例） | — |
| 填报负担 | 单次进度更新耗时 | ≤ 15 秒（PC 端实测；验收以“三次点击内完成”为准，见 6.3 第 31 项） | — |
| 预警闭环 | 预警按时处置率 | ≥ 80%（试点期先达标，推广期提升） | 详见 4.3 |

说明：以上目标值为建议参考，需在试点后结合实际情况调整。

第二章

业务蓝图

2.1　三级责任体系

系统把项目分成三层：大项目、学院、子项目。这跟学校现在的管法一致：学校立一个大项目，几个二级学院各承担一块，学院再把这块拆成几件具体的事（子项目）。

· 大项目　智慧物流产教融合实训基地建设项目　总负责人 1 名

· 参与学院（可多个）

· 物流管理学院　学院负责人 1 名

· 运输管理学院　学院负责人 1 名

· 智能制造学院　学院负责人 1 名

· 子项目（归属某个学院）

· 实训场地改造　物流管理学院 · 子项目负责人

· 课程体系开发　物流管理学院 · 子项目负责人

· 校企联合教材　运输管理学院 · 子项目负责人

三点需要说明的规则：

· 一个学院可以参与多个大项目，一个大项目也可以涉及多个学院。 学院挂在哪里，看它参与哪个项目，不是固定挂在某个位置。

· 每个子项目必须同时写清楚属于哪个大项目、由哪个学院做。 只写一边不行——不然就答不上“这个学院在这个项目里承担了什么”，也没法比各学院谁快谁慢。

· 每个学院、每个子项目都必须有负责人。 空着的话系统会标出来提醒——没人负责的事推不动，也没人可催。

2.2　角色与职责

| 角色 | 对应岗位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 信息化管理部门 | 账号开通、组织维护、角色与权限配置、系统参数设置、操作日志查询 |
| 项目总负责人 | 产教融合归口管理部门 | 新建大项目、确定参与学院、查看全校进度、导出全校报表 |
| 大项目负责人 | 单个大项目的责任人 | 分解学院任务、指定学院负责人、跟踪项目整体进度、督办滞后事项 |
| 学院负责人 | 二级学院对接人 | 建立本学院子项目、指定子项目负责人、确认进度、督办本学院事项 |
| 子项目负责人 | 具体建设任务责任人 | 维护子项目信息、定期更新进度、提交报表、处理本子项目预警 |
| 填报人 | 被指派的执行教师 | 填写日报、周报、月报，更新进度，上传佐证材料 |
| 查看者 | 校领导、质量督导 | 查看看板与报表，不参与编辑 |

一个人同时担任几个角色是常事。 同一位老师可能在 A 项目里是学院负责人，在 B 项目里只是填报表的。系统按“谁、什么身份、能看哪些数据”三样一起授权，同一个人在不同项目里的身份互不干扰。

2.3　系统三条主线

系统功能按三条线组织。这三条是一条链上的三环，不是并排的三个模块：

项目管理（谁负责、管什么）　→　进度管控（慢了多少、看得见）　→　预警管理（谁来处理、处理没有）

| 主线 | 解决什么 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理 | 谁负责、管什么 | 项目台账、学院分工、子项目清单、责任与计划完整性检查 |
| 进度管控 | 偏了多少、趋势如何 | 进度更新记录、时间进度对比、偏差值、进度总表、进度曲线 |
| 预警管理 | 谁来处理、处理了没有 | 预警清单、责任人、处理期限、处置记录、超时升级 |

三者是连着的：子项目要是没有负责人、没有计划开始和结束时间，就算不出慢了多少；进度要是不更新，预警就没有依据。所以建项目的时候，系统就会检查负责人和计划时间填齐没有，没填齐的标成“待完善”——这个检查不能省。

2.4　一件事从头走到尾

① 立项建档：建项目、定参与学院　→　② 任务分解：建子项目、定负责人　→　③ 过程填报：更新进度、交日周月报　→　④ 发现偏差：系统自动比对　→　⑤ 预警督办：推送、处理、升级　→　⑥ 汇总导出：台账、进度报表　→　⑦ 结项归档

第三章

功能方案

这一章讲系统有哪些功能、每个功能解决什么问题。功能按上面三条线组织，报表、权限、导出、系统设置是配套的支撑功能。

3.1　项目管理

项目管理是地基，先把学校的项目结构、谁负责什么、做什么内容记清楚。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 大项目建档 | 登记项目名称、项目类型、合作企业、建设周期、总负责人、项目状态。项目类型包含产业学院共建、实训基地建设、订单班与现代学徒制、课程与教材共建、双师基地建设等。 |
| 学院分工配置 | 为大项目添加参与学院，并为每个学院指定一名学院负责人。未指定负责人的学院会被标记提醒。 |
| 子项目分解 | 在“大项目 + 学院”下建立子项目，登记负责人、计划起止时间、权重。权重用于汇总大项目整体进度，可为空，为空时按平均计算。 |
| 责任与计划完整性检查 | 项目建成后自动检查四项：是否配置学院、学院是否有负责人、子项目是否有负责人、是否有计划起止时间。未通过项列入“待完善”清单，可逐项跳转补充。权重未配置只作提示，不计入“待完善”。 |
| 项目检索 | 按项目名称、类型、学院、负责人、状态、时间区间组合筛选，快速定位项目。 |
| 风险登记 | 登记项目推进中的问题与风险，记录等级、责任人与计划闭环时间。超过计划闭环时间（默认 7 天，可配置）未闭环，生成橙色预警（AL-08）。 |
| 结项确认 | 子项目进度达 100% 且结项材料齐全后，由学院负责人确认结项。结项后该子项目转为只读，停止报表计时与全部预警判定，历史记录保留可查。 |

3.2　进度管控

进度管控是核心。学校真正关心的是“哪个项目慢了、慢多少、该找谁”，所以这块功能就围绕两件事做：一是让人愿意及时更新，二是慢了多少一眼能看见。

（1）进度更新

子项目负责人或被指派的填报人，随时可以更新进度。两个地方都能填：一是子项目页面上的“更新进度”按钮，二是填周报、月报时顺便填。两处填的是同一份数据，不用重复录。

· 每次只填两样： 进度百分之多少，加一句话说明。目标是三次点击内填完（电脑上，见 6.3 第 31 项）。

· 说明那栏会自动带出上次写的内容，改几个字就能提交。

· 这段时间确实没进展，点一下“本周期无变化”就行。 系统会把“确认没变化”和“根本没更新”分开记——这两件事在管理上完全不是一回事。

· 进度可以往回调，但必须写原因，进度表上会标出来提醒。

· 上级可以替下属填，系统会记下是谁代填的；这份进度算在被代填人的账上。

（2）每次改动都留底

每次进度变动都留底：改之前多少、改之后多少、谁改的、什么时候改的、为什么改。任何一个子项目都能翻出完整的变动经过，形成一份查得到的记录。

（3）进度汇总

子项目的进度会一层层往上加，得出学院进度、大项目进度和全校进度。加的办法是按权重折算：权重由大项目负责人定，没定的就几个子项目平均分。没定权重不影响往上加，只是在“待完善”里提一句，不影响项目正常用。大项目负责人不用再手工填一遍总进度，免得同一个数出现两个版本。

（4）偏差识别

系统拿“按时间算，现在应该做到多少”来比。比如一个子项目计划做 100 天，现在过去了 50 天，按时间算应该完成 50%；实际填的是 38%，那就慢了 12 个百分点，算滞后。

有一点要说明： 这种算法假定项目是匀速推进的，但实际往往前期准备慢、后期赶工。所以“慢了多少”这个数，只用来发现问题、提醒关注，不拿来考核学院。这一点建议在系统里写明，免得学院误会算法。

（5）进度总表

进度总表是平时用得最多的页面。一行一个子项目，列出它属于哪个项目、哪个学院、谁负责、计划什么时候开始和结束、按时间该做到多少、实际填了多少、慢了多少、最近一次更新是什么时候、当前什么状态。默认把慢得最多的排在最上面。

可以按项目、学院、负责人、状态筛选；在行里就能直接改进度、直接催办；也能导出。管理者每天就是打开这张表，从头看到尾。

（6）进度趋势与学院对比

单个子项目能看进度曲线：一条是实际进度，一条是按时间该有的进度，两条线一交叉，就看得出从什么时候开始慢了。学院对比页面则把各学院平均慢了多少、有几个子项目滞后、更新及不及时（怎么算见 4.3）摆在一起，横向看各学院整体情况。

（7）数据可信度标识

进度是人填的，所以凡是显示进度的地方，系统都一并标出：这是人工填的、最后一次更新是哪天、有没有往回调过。超过 21 天没更新的（跟“停滞”是同一天起算），数字显示成灰色。这样看到一个数，就知道它新不新、可不可靠。

3.3　预警管理

预警的作用，是把“发现的问题”变成“有人去处理的事”。系统按定好的规则自动找出异常，推给该负责的人，并且一直盯着，直到处理完关闭。

（1）预警触发

系统自带 11 条预警规则，管三类情况：进度、填报、责任，清单见附录一。每条的门槛值、推给谁、开不开，管理员都能改。只有两条不能关、也不能忽略：AL-09（没指定负责人）和 AL-10（没设计划时间）——这两条只能靠把负责人或计划时间补上才算关掉。

（2）分级

| 等级 | 适用情形 | 处理期限 | 初始通知对象 | 超时处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 严重滞后、项目临期、责任空缺 | 3 日内 | 子项目负责人、学院负责人 | 3 日未认领，追加通知大项目负责人、总负责人 |
| 橙色 | 进度滞后、进度停滞、连续未填报表、计划缺失、风险超期、长期零进度 | 7 日内 | 子项目负责人、学院负责人 | 7 日未认领，追加通知大项目负责人 |
| 黄色 | 进度回调提示、单次报表逾期 | 无需处置 | 填报人 | 不升级，仅提示，不进入待办 |

上表里“适用情形”一栏，跟附录一的 AL-01 到 AL-11 是对应的：红色是 AL-02、AL-05、AL-09；橙色是 AL-01、AL-03、AL-07、AL-08、AL-10、AL-11；黄色是 AL-04、AL-06。

（3）避免预警泛滥的设计

预警最容易失败的地方，不是规则不准，而是一次推太多，看的人干脆不看了。所以系统做了几件事：

· 先折叠、后展开： 预警按“大项目 → 学院”收起来显示，比如只显示“物流管理学院 8 条”，点开才看具体是哪几条。

· 同一件事只报一次： 同一个子项目 7 天内同类的预警只留一条，后面再出现就在这条上把次数加一，不重复推。

· 各看各的： 每个人只看到该自己处理的那些；上级看到的是下级的汇总条数。

· 每天一条汇总： 每天上午 8:30 发一条汇总提醒，不是每条都单独发；只有红色预警是当时就推。

· 处理中不再催： 已经认领、正在处理的，不再重复提醒，除非升级了。

· 怎么通知： 一期用站内消息加邮件（用学校现有的邮件系统）；短信只发红色预警，管理员可以开关。免填期间，日报相关的逾期提醒不发。

（4）从报出来到关掉

| 状态 | 含义 | 可执行操作 |
| --- | --- | --- |
| 待处置 | 已生成，尚未有人认领 | 认领、忽略（需填理由；AL-09/AL-10 不可忽略） |
| 已认领 | 责任人已接单 | 填写处置措施、关闭、转交 |
| 已关闭 | 问题解决或确认无需处理 | 查看记录；七日内同类问题不再重复生成 |
| 已忽略 | 确认不构成问题 | 理由进入统计，用于判断阈值是否过严 |

先推给谁、超时怎么办： 红色、橙色预警刚产生时，先推给子项目负责人和学院负责人；黄色只提示填报人，不进待办。超时没人认领就自动往上加推——橙色 7 天后加推大项目负责人，红色 3 天后加推大项目负责人和总负责人。加推只是多通知几个人、多给上级一点督办的分量，预警本身的状态不变；处理还是原责任人负责，上级可以代为关闭，但要写理由并留记录。

没人负责的预警，推给谁： AL-09（没负责人）、AL-10（没计划时间）报的恰恰就是“没人”这件事，所以按这个顺序往上找：子项目没负责人 → 找学院负责人；学院没负责人 → 找大项目负责人；大项目也没负责人 → 找归口部门管理员。这类预警以“待配置任务”的形式挂在上级的待办里，不能关、也不能忽略。

3.4　报表管理

报表有两个用处：一是进度数据的来源之一，二是把过程材料留下来，验收和检查时能调出来看。

| 报表 | 周期与时限 | 是否必填 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日报 | 按自然日；当日 24:00 前 | 按项目类型开关，默认关闭；试点项目开启 | 今日进展、明日计划、问题与需协调事项、佐证材料附件 |
| 周报 | 按自然周；次周一 12:00 前 | 必填 | 系统自动汇总本周日报生成初稿，人工补充后提交；含进度更新字段 |
| 月报 | 按自然月；次月第 3 个工作日 18:00 前 | 必填 | 本月完成情况、下月计划、问题与建议；进度更新为必填项 |

为了少让人填，系统做了三件事：

· 周报由本周的日报自动拼出初稿，老师只需要“改”，不用从头“写”。

· 报表和进度用同一套字段，填报表的时候顺便就把进度更新了，不用做两遍。

交错了怎么改： 报表交上去就算数，不设审核环节。

· 交上去 3 天内（从提交那一刻算），填报人可以自己改，改动会留下记录。

· 超过 3 天，要学院负责人给这张报表开修改权限才能改，同样留下记录。

· 作废只有系统管理员能做，且只限三种情况：重复交了、交错了子项目、内容是空的。作废要写理由并留下记录；作废后这张报表不再算进及时率，由它引出的、还没处理的 AL-06/AL-07 预警一并撤销。

· 补交怎么办，见 4.3： 日报、周报逾期 3 天内可以自己补；月报超过 3 天，要学院负责人开了才能补。

3.5　权限管理

权限管两件事：能操作哪些功能，能看到哪些数据。

（1）功能权限

权限是按“哪个模块、哪个页面、能做哪一步操作”一层层列出来的，管理员打勾就能分配，不用找开发改代码。系统自带 7 类角色，也可以按学校需要自己加；一期最多加 3 个，由系统管理员建、归口部门批。

（2）数据可见范围

| 范围 | 可见内容 |
| --- | --- |
| 全校 | 全部项目、子项目与报表（总负责人、校领导查看者） |
| 所辖大项目 | 本人负责的大项目及其下全部学院与子项目（大项目负责人） |
| 本学院 | 本学院参与的全部子项目（学院负责人） |
| 本人 | 本人负责或被授权的子项目（子项目负责人、填报人） |
| 自定义 | 按指定的项目范围授权，用于临时性或特殊性安排 |

单独开权限、单独屏蔽数据，规矩是： 只有系统管理员能配；要由归口部门或大项目负责人提出，并说清范围和理由；默认有效期一个学期，到期自动失效；每次配置和改动都记进操作日志。

权限一改马上生效，并留记录。越权去看的，系统会拦住并记日志，避免学院之间互相看到不该看的数据。

3.6　数据导出

| 导出类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目台账导出 | Excel 格式，字段可勾选，按当前筛选条件与权限范围导出，用于汇总统计与上报 |
| 进度报表导出 | Excel 明细与 PDF 报表两种格式，含进度、偏差、更新时间与报表及时率，用于汇报与归档 |
| 报表材料导出 | 按项目或按月份汇总日报、周报、月报内容，供项目验收与检查调阅 |

导出的内容严格按这个人的权限过滤，范围外的导不出去。每次导出都记下谁导的、什么时候、导了哪些、多少条，事后查得到。

3.7　系统设置与审计

· 组织与人员： 维护学校和二级学院两级组织，名单可以批量导入，人员变动也能改。

· 参数设置： 报表什么时候该交、哪些日子免填（节假日、寒暑假）、慢多少算滞后、多久没更新算停滞、风险多少天没处理算超期、哪些预警开或关、用什么方式通知——这些都能改，改完马上生效，且不会改动已有数据。

· 操作记录： 登录、新增和修改、进度变动、权限调整、单独授权、数据导出、预警处理，都会记日志。日志保存多久按学校要求设，默认 2 年，不能删改。

第四章

关键业务规则

这一章列出需要学校定的规则和算法。这些规则直接决定系统算出来是多少；上线后再改，前后的数就对不上，改起来也麻烦。建议开发前就定下来。

4.1　进度填报与计算规则

| 规则项 | 当前方案 |
| --- | --- |
| 填报方式 | 人工填写进度百分比，不采用里程碑自动计算 |
| 填报人 | 子项目负责人或被授权的填报人；学院负责人、大项目负责人、总负责人可代填，代填记录代填人，进度计入被代填人 |
| 填报频率 | 每两周至少更新一次；连续 21 个自然日未更新即为“进度停滞”。14–21 天之间不告警 |
| 取值方式 | 取最后一次填报值，不取平均值 |
| 回调规则 | 允许回调，但必须填写原因；回调记录在进度总表中标记提示 |
| 子项目进度 | 直接取人工填报值 |
| 大项目进度 | 按子项目权重加权汇总：各子项目进度乘权重后求和，除以权重之和 |
| 权重来源 | 由大项目负责人设定；非必填，未设定时按子项目数量平均分配，汇总口径不受影响，仅作“待完善”提示 |

需确认：填报频率是否按两周一次执行（见 6.1 第 1 项）；权重由大项目负责人设定是否符合学校习惯（见 6.1 第 2 项）。

4.2　偏差与滞后判定规则

| 规则项 | 当前方案 |
| --- | --- |
| 时间进度 | （当前日期 − 计划开始日期）÷（计划结束日期 − 计划开始日期）× 100%，下限 0%、上限 100%；按自然日计算，含当日 |
| 偏差值 | 实际进度 − 时间进度。负值表示滞后，正值表示超前 |
| 滞后判定 | 偏差低于 −10%，且持续 3 个自然日以上 |
| 严重滞后 | 偏差低于或等于 −25% |
| 进度停滞 | 距最后一次进度更新超过 21 个自然日（“确认无变化”记录同样计入更新，可中断停滞计时） |
| 项目临期 | 距计划结束时间不足 30 天，且进度低于 80% |
| 无法计算的情形 | 子项目未设置计划起止时间时，不计算偏差，并在总表中标注，同时生成“计划缺失”提醒（AL-10） |
| 免填期处理 | 免填日期内，停滞、长期零进度、滞后持续三项计时暂停，恢复后顺延；偏差值仍展示但不触发预警 |

需确认：滞后阈值 −10%、严重滞后阈值 −25% 是否符合学校实际情况。建议一期采用统一阈值，不按项目类型区分；试点一个月后再评估是否按类型分设。

4.3　报表时限与及时率

| 报表 | 提交时限 | 应填判定与补填规则 |
| --- | --- | --- |
| 日报 | 当日 24:00 前 | 子项目处于进行中，且当日为工作日（节假日、寒暑假可设置为免填）；逾期 3 日内可补填 |
| 周报 | 次周一 12:00 前 | 当周子项目处于进行中且工作日不少于 1 天；逾期 3 日内可补填 |
| 月报 | 次月第 3 个工作日 18:00 前 | 当月子项目处于进行中；超过 3 日需学院负责人开启补填 |

三个“率”怎么算（系统里会固定显示这段说明）：

| 指标 | 计算口径 |
| --- | --- |
| 报表及时率 | 按期提交报表数 ÷ 应提交报表数。按期提交数不含逾期补填；应提交数不含未启动或已结项的子项目、免填日期、已作废报表 |
| 进度更新及时率 | 统计期内“每 14 天至少更新 1 次”的子项目数 ÷ 统计期内应更新的子项目数（剔除免填期间、未启动与已结项的子项目） |
| 预警按时处置率 | 按期关闭预警数 ÷ 应处置预警数。分母不含黄色预警与已忽略预警，含已升级预警 |

4.4　预警分几级、几天内要处理

| 等级 | 处理期限 | 初始通知对象 | 超时处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 3 日内 | 子项目负责人、学院负责人 | 3 日未认领，追加通知大项目负责人、总负责人 |
| 橙色 | 7 日内 | 子项目负责人、学院负责人 | 7 日未认领，追加通知大项目负责人 |
| 黄色 | 无需处置 | 填报人 | 不升级，仅提示，不进入待办 |

需确认：红色预警在超时升级时是否同时抄送校领导。若初期即向校级推送每一条红色预警，可能形成压力传导，学院倾向于“把数字填好看”而不是“填真实”，反而降低数据可信度。建议先用“负责人整改、校级看汇总”的方式运行一个学期（见 6.1 第 3 项）。

4.5　数据可见范围

各角色默认能看什么，见 3.5 节。再补充两点：

· 一个人同时有几项授权时，能看的是这几项合起来；特殊情况可以单独屏蔽某一块，规矩见 3.5。

· 校领导和质量督导默认能看全校，但什么都不能改，可以导出。

第五章

不同角色的使用场景

这一章换个角度，讲讲各类人平时怎么用这个系统。如果这些场景跟学校实际的节奏对不上，请尽早提出来——现在改，比上线后再改省事得多。

5.1　校级管理者：每天早上五分钟

一登录进“我的督办”，先看到三个数：待处理的预警、待填的报表、滞后的子项目。下面按紧急程度排着待办清单，红色预警排最前面，还显示还剩多少时间要处理。

想看全校情况，就打开“进度总表”，默认把慢得最多的排在第一行。看到不对劲的，可以在行里直接催办，或者点进去看进度曲线和历史记录。

月底要汇报，就在进度总表里按当前筛出来的范围导出 Excel 明细，或者导出 PDF 的进度报表，直接当汇报材料用。

5.2　大项目负责人：每周进度例会

开会前打开自己管的项目，一屏就能看到各学院子项目的进度条、慢了多少的分布、当前有几条预警、有哪些风险。会上可以直接指着某一项说“这个学院慢了 34 个百分点，什么原因”。

会后对要跟的几项发个催办，系统会记下什么时候催的、催了谁。下周再看，就知道进度动没动、预警处理了没有。

5.3　学院负责人：每两周一次确认

学院负责人主要做两件事：一是看本学院各子项目的进度有没有按要求更新，二是处理本学院的预警。

进度长时间没更新、或者连着几期没交报表，系统会报预警。学院负责人可以在进度总表里看到本学院所有子项目的状态，对没更新的直接催办；原填报人休假或离职、待办超期 7 天了，可以代为填报，系统会记下是谁代填的。

5.4　教师：快速更新与周报

老师平时主要用两个地方：

· 更新进度： 在电脑上打开子项目，点“更新进度”，填个数字或拖一下滑块，说明栏已经带着上次写的内容，改几个字，提交。整个过程不超过三次点击。

· 交周报： 每周一次，打开周报页面，本周的进展已经由日报自动拼好初稿，确认或改一下就能交，顺手把进度也更新了。

系统不要求老师额外再去做数据整理，也不让人重复录一遍。这一点决定了系统能不能长期用下去——填得太累，数据就会失真。

第六章

需要学校确认与配合的事项

这一章是本次最要紧的部分，一共 42 项，另有 5 项资源需要学校提供。这 42 项按“要不要在会上专门讨论”分成两类：

甲类（3 项）：这几项怎么定，会直接影响预警报得多不多、老师要花多少时间填、项目什么时候算结项，不同选法结果差别很大，需要学校当场表态。

乙类（39 项）：都已经给了建议做法。没意见就按建议做法执行；有不同想法，请在 6.5 回执单里写清楚要怎么改。没有填写的，视为同意。

下面 6.1、6.2、6.3 三张表的编号是连续的 1 到 42，甲类的 3 项就夹在其中（第 2、5、6 项），并在事项名称前标了“【需当场定】”，方便会上直接翻到。

| 序号 | 甲类事项（需当场定） | 建议做法 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 慢多少算滞后 | 比计划慢 10% 以上算滞后，慢 25% 以上算严重滞后 |
| 5 | 三种报表各填什么、哪些必须填 | 周报月报必填；日报按类型开关，默认关；附件默认不强制 |
| 6 | 什么条件下可以结项 | 进度 100% + 材料齐，学院负责人确认即可，不设审批 |

6.1　需学校决策的八项核心业务规则

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多久更新一次进度：每个子项目最迟多久要更新一次 | 每两周至少更新一次。连续 21 天没更新，算“停滞”并提醒。14 到 21 天之间不提醒 | 关系到预警报得多不多、老师要填多少 |
| 2 | 【需当场定】慢多少算滞后：慢到什么程度算滞后、什么程度算严重滞后 | 比计划慢 10% 以上算滞后，慢 25% 以上算严重滞后；一期所有项目用同一标准，不按类型分；试点一个月后再调 | 门槛每收紧 5 个百分点，预警大约翻一倍 |
| 3 | 预警先推给谁：不同等级的预警推给哪些人，红色要不要直接推给校领导 | 红、橙预警先只推子项目负责人和学院负责人；超时没人认领再往上加推（红色同时加推总负责人）；校领导在“我的督办”看汇总，不收单条 | 关系到数据真不真实、推行顺不顺利 |
| 4 | 寒暑假、节假日要不要免填 | 按校历把免填日期配进去；免填期间报表不用填，“停滞、零进度、滞后”三种计时也暂停，开学后接着算；逾期 3 天内还能补填 | 不定的话，寒假一过会集中爆出一批预警 |
| 5 | 【需当场定】三种报表各填什么、哪些必须填 | 周报、月报必须填；日报按项目类型开关，默认关、试点项目打开；内容主要是“做了什么、接下来做什么、有什么问题”；附件默认不强制，实训基地类项目建议必传；附件结项怎么查见 6.3 第 26 项 | 关系到填得累不累、材料全不全，直接影响能不能长期用 |
| 6 | 【需当场定】什么条件下可以结项 | 进度到 100%，且材料齐了（至少 1 份月报、该传的节点材料齐全、没有未关闭的预警），由学院负责人确认就能结项；不再走审批，大项目负责人可在 7 天内提出异议并退回（见 6.3 第 27 项）；结项后子项目只能看不能改，不再算报表、不再报预警，历史记录都留着、能查能导 | 影响项目状态、统计范围和验收标准 |
| 7 | 导出的表格要不要固定样式：教育厅或学校有没有规定的表样 | 一期给 Excel 明细和 PDF 进度报表两种，不做固定表样；如果教育厅或学校已有固定表样，请提供样表，按表样数量另外评估工作量 | 影响导出功能要做多少 |
| 8 | 以前的旧项目要不要录进来 | 在建的项目全部录入；已经结项的默认不录；如果学校需要，提供清单后分批导入 | 影响上线初期数据全不全 |

6.2　需学校明确范围的六项边界事项

这六项不改业务规则本身，但决定系统做成什么样、工作量有多大。没定下来，相关的部分没法开工。

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 预警和催办怎么通知到人 | 站内消息 + 邮件（用学校现有邮件系统），以邮件发出成功作为“已送达”的依据；短信只用于红色预警，可开关；企业微信看学校现有平台情况，二期再评估 | 渠道不定，“推给责任人”这个动作根本不存在 |
| 10 | 报表交错了、交晚了怎么改 | 3 天内填报人自己改；超过 3 天要学院负责人开修改权限；作废只有系统管理员能做，要写理由并留记录，作废后重新算及时率 | 涉及权限合规和统计标准 |
| 11 | 用什么电脑、什么浏览器能打开 | 一期只支持电脑，手机打不开（手机浏览器、微信里都不行）；浏览器用 Chrome 或 Edge 最近两个版本，不支持 IE；屏幕分辨率不低于 1440×900；进度总表这类宽表按电脑宽屏设计 | 只做电脑端已经定了，不写明的话学校容易按“手机也能用”来验收 |
| 12 | 上级能不能替下级填 | 总负责人、大项目负责人、学院负责人可以替下属填进度和报表；系统记下是谁代填的；及时率算在被代填人头上；填完通知本人 | 避免代填变成绕过权限的通道 |
| 13 | 能不能单独开放或屏蔽某些数据 | 只有系统管理员能配；要由归口部门或大项目负责人提出；默认有效期一个学期，到期自动失效；每次配置都留记录 | 防止变成没有记录的越权口子 |
| 14 | 操作记录要保存多久 | 按学校要求设置，默认 2 年（半年通常不够覆盖一个项目的验收周期） | 跟验收材料要保存多久有关 |

6.3　业务流程中需补充确认的事项

这一节共 28 项（编号 15–42）。前 17 项（15–31）是“原文写了在用、但没写清楚怎么处理”的规则；后 11 项（32–42）是“与通用项目管理软件相比，本方案没提但可能要做的功能”，属于范围界定。

这些事看着细，但直接决定系统算出来的数字是多少。如果等到开发阶段再定，前面已经产生的数据前后口径就不一致了，改起来代价很大。所以这次统一补进这一节，每一条都写了“建议怎么做”和“为什么必须定”。

（一）项目与责任

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 项目信息改了怎么办：计划时间、负责人、权重、参与学院能不能改，改了以后以前的数据怎么算 | 可以改，但要留下记录：谁改的、改前改后是什么、为什么改。计划时间调整要经大项目负责人同意。改完之后，系统按新的计划时间重新算进度快慢；但以前填报的进度记录照原样保留，不回头改。所有修改都能在项目台账里查到 | 项目调整是常事。如果不说清楚，一改计划，之前的偏差数字就解释不通了，前后也对不上 |
| 16 | 一个子项目能不能由几个学院一起做 | 一期规定一个子项目只归一个学院。确实要几个学院一起做的，拆成几个子项目，各自指定负责人，在大项目层面体现它们是配合关系 | 这决定了系统能不能表达“共同承担”，也决定学院之间能不能横向比较 |
| 17 | 项目做到一半停了，系统里怎么处理 | 增加“已中止”这个状态。标为已中止的项目：不算进报表及时率、不再产生预警、不计入项目总进度。中止要经大项目负责人同意并写明原因。以后重新启动，回到“进行中”，未更新天数的计时重新开始算 | 没有“中止”这个状态，停掉的项目会一直报预警，报到最后没人看了 |
| 18 | 负责人空缺、或者人不在时谁来填 | 没有负责人的，3 天内必须指定。原负责人休假或离职期间，等他名下的待办超期 7 天后，可由学院负责人代填，系统记录是谁代填的。如果连续代填超过 1 个月，需要归口部门确认是否直接换负责人 | 这决定了“没人管”的事能不能真正落到人头上，也避免代填变成长期替代正式负责人 |

（二）进度与汇总

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 子项目有哪几种状态，“还没开始”怎么算 | 分四种：还没开始、进行中、已中止、已结项。“还没开始”指没到计划开始日期，或者一次进度都没填过。这类子项目不算进报表及时率、不产生预警、不计入项目总进度 | 及时率怎么算、预警要不要报、报表该不该填、总进度怎么加，全都取决于这个定义。原文多处用到“未启动”，但没定义过 |
| 20 | 学院进度、全校进度是怎么算出来的 | 学院进度：把这个学院在这个大项目里的子项目，按各自权重折算后相加。全校进度：把各大项目的进度直接平均（一期不按经费金额折算），并在页面上写明是这么算的 | 校领导看到的“全校进度”准不准，就看这一条。不写清楚，各学院会有各自的理解 |
| 21 | 权重谁来定，能不能改 | 由大项目负责人在建子项目时定。中途要改，必须留下记录并说明原因。没定权重的，几个子项目平均分。已经结项的子项目按 100% 算进去。如果权重加起来是 0，就自动改成平均分 | 权重直接决定大项目进度显示多少。没有改的规矩，就可能被人事后调权重把数字做好看 |

（三）预警与督办

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 预警要求几天内处理完，这个“几天”从哪天开始算 | 从预警产生的那一刻开始算。“按时处理”看的是什么时候点“关闭”，不是什么时候点“认领”。认领只是表示“我接手了”，不单独设时间限制。超时升级看的是“还没关闭”。没点认领、但在期限内关闭的，不算超时 | 原文一处写“3 天内处理完”，另一处写“3 天没认领就升级”，两种说法对不上。不定下来，超时升级和按时处置率都做不出来 |
| 23 | 预警能不能转给别人，上级能不能替下级关闭 | 可以转给同级或上级，转交后期限不重新算，系统记录转交经过。上级可以替下级关闭，但要写明理由并留下记录，这次关闭仍然记在原责任人名下 | 涉及责任算谁的、数据怎么统计。不定下来，原文里写的“转交”这个操作就做不出来 |
| 24 | 预警数据要不要拿来考核学院 | 一期只用来督促推进，不直接跟学院考核挂钩。如果确实要考核，由学校另外定规则，系统只负责提供数据 | 这是数据真不真实的关键。一旦直接挂钩考核，学院就会把数字填好看，跟建设目标正好相反 |
| 25 | “催办”到底怎么催，记录在哪 | 学院负责人、大项目负责人、总负责人可以对自己管的下级子项目发催办。通过站内消息和邮件送达。催办的时间、对象、事由都记进项目台账，可以统计催了几次。催办不改变预警的计时 | “催办”在功能说明和日常使用场景里反复提到，但功能清单里没有这一项，而它恰恰是管理者用得最多的动作 |

（四）报表与结项

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 附件要不要传，结项时怎么查材料 | 附件默认不强制。按项目类型定一份“该传哪些节点”的清单（比如每次月报、每个关键节点）。结项时改查“清单上的材料是否齐全”，不再数“附件够不够 2 个”。材料可以在报表提交后 30 天内补传，系统记录谁传的、什么时候传的，但不影响报表及时率 | 原文一边说“附件默认不强制”，一边又把“附件 2 个以上”作为结项门槛，两条互相抵消。结果只能是临结项时集中补造材料，跟“重过程”的初衷相反 |
| 27 | 结项由谁说了算，别人有意见怎么办 | 由学院负责人确认结项，不再走审批。大项目负责人如果觉得有问题，可以在结项后 7 天内提出并退回，退回要写理由。7 天没提，就算通过。整个过程留记录 | 原文一处说“不设审批”，另一处又给了大项目负责人“可以退回”的权力，前后矛盾，需要二选一 |
| 28 | 报表作废或更正后，统计数字怎么变 | 作废：从及时率里把这报表整个拿掉，同时撤掉它引出的、还没处理的预警。更正：及时率不变，仍按第一次是否按期提交来算。作废和更正都留记录 | 涉及统计标准前后是否一致。不定下来，同一张报表在不同页面上可能显示不同结论 |

（五）数据与协同

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 质量督导、合作企业在系统里算什么身份 | 质量督导按“查看者”处理：能看全校、能导出，但不能改任何东西。合作企业一期不给系统账号，需要对外提供的材料通过导出给。以后要让企业自己进来看，放到二期再评估 | 原文角色表里有“质量督导”，权限表里却没有；项目档案里填了“合作企业”，但系统里没有这个角色 |
| 30 | 学院能不能看别的学院的数据 | 学院负责人默认只看本学院。确实需要跨学院看的（比如牵头的那个学院），由大项目负责人提出、系统管理员开通，有效期一个学期，到期自动失效，全程留记录 | 涉及学院之间的数据边界。完全不给例外，牵头学院没法统筹；给了例外，就必须管得住 |
| 31 | 材料怎么收上来，填报快不快怎么算数 | 材料在电脑上由填报人或学院负责人上传，不做手机上上传。填报快不快，改用一个能验证的标准：从登录到提交完进度，不超过 3 次点击、页面不整页刷新。不再承诺“15 秒”，试点期间实测平均用时 | 改成只用电脑以后，“15 秒填完”和“现场拍照上传”这两个前提都不成立了，得换一个能验证的说法 |

下面两组（编号 32–42）与前面 17 项性质不同：前面那些是“规则没写清楚”，这两组是“功能到底做不做”。

（六）范围界定（这一组决定工作量和报价）

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 系统管到哪一步：只管执行期，还是管到验收和后评价 | 一期管“立项建档到结项归档”这一段。立项前的申报评审在 OA 走，系统只接已批项目；结项后的验收、整改、后评价，一期不做，列入二期评估 | 这是本次最大的一处范围分歧。只管执行期，系统轻、上线快；要管全生命周期，工作量和报价差一倍以上 |
| 33 | 要不要做验收记录 | 一期结项即止，不做验收。如果学校要，就在结项后加一段“验收记录”：验收时间、验收单位、结论、整改事项、整改完成时间 | 结项不等于验收。产教融合项目通常要过学校验收和上级验收，还要整改、复验。现在结项后子项目就只读，整改没地方记 |
| 34 | 要不要做经费管理 | 一期不做明细账，只在项目档案里加“预算总额”“已执行金额”两个字段，能算执行率即可；报销和采购仍走学校财务系统 | 产教融合项目必然涉及经费（企业投入、设备、耗材）。验收时经费执行率是硬指标，系统完全不管钱，等于只做了一半 |
| 35 | 要不要做项目文档库 | 一期只有报表附件。如果学校要，就加一个按项目归档的附件区（项目 → 材料分类 → 文件），支持检索和打包导出，不做版本管理 | 1.2 节自己列的痛点就是“过程材料难归集”。报表只能收日周月报，协议、照片、验收报告这些不属于任何报表的材料没地方放 |
| 36 | 要不要做工时统计 | 一期不做工时和人天统计。产教融合项目不是按工时结算，教师填工时会强烈抵触 | 通用项目管理软件几乎都有工时，校方可能默认“应该有”。不写明，验收时容易变成争议 |

（七）增强功能（做不做、做到什么程度）

| 序号 | 需确认事项 | 建议方案（如无异议按此执行） | 影响说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 要不要做甘特图 | 建议做，但只做“只读”的：直接用已有的计划起止时间画横条，不要求老师额外维护。不做依赖箭头和自动排期 | 现在是表格加曲线，看不出“哪几件事并行、哪几件挤在一起”。汇报会上最常被问的就是这个，而数据都是现成的 |
| 38 | 要不要记“原始计划” | 建议记。立项时把计划起止时间锁定为“原始计划”，以后变更只改“当前计划”。这样能算出“比原计划晚了多少天” | 现在计划一改，时间进度立刻按新计划重算，历史对比全失效。这是第 15 项（项目变更）的根子 |
| 39 | 要不要做任务之间的前后依赖 | 一期只加一个“前置子项目”字段（可填 1 到多个），能提示“前置还没完成”，不做自动排期和关键路径 | 没有依赖关系，就算不出关键路径，也答不出“这件事晚了会影响哪个”，计划时间只能靠人拍脑袋填 |
| 40 | 要不要做项目模板和复制 | 建议做。5 类项目的结构差不多，新建时可以从已有项目复制结构（学院、子项目、权重），再改名字 | 现在每建一个大项目都要从头填一遍，学院和子项目的结构基本一样，重复劳动 |
| 41 | 看板到底放哪几张图 | 建议一期固定 4 张：全校进度分布、学院对比、预警趋势、报表及时率趋势。不做自定义看板 | 文档多处提到“看板”“统计”“曲线”“对比”，但从来没定义看板长什么样、有几张图，开发时必然要问 |
| 42 | 要不要做后评价和成效采集 | 一期不做。如果要，就在结项时加一张成效登记表，按项目类型配 3 到 5 个指标（如订单班人数、企业投入额、双师认定人数），只做录入和汇总 | 1.5 节的 6 项指标评价的是“系统用得好不好”，不是“项目建得好不好”。现在能证明按时填报了，证明不了产生了什么效果 |

6.4　需学校提供的五项资源

| 序号 | 需提供内容 | 提供方 | 用途 | 建议提供时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 统一身份认证对接资料认证方式说明、接口文档、测试账号 | 信息化管理部门 | 实现统一身份认证登录，教师无需另记账号密码 | 开发启动前 2 周 |
| R2 | 组织与人员名单二级学院列表、教职工工号与所属学院 | 人事部门、信息化管理部门 | 初始化组织架构与账号；确保人员与学院对应准确 | 开发中期 |
| R3 | 服务器与网络环境服务器、域名、HTTPS 证书 | 信息化管理部门 | 系统部署；统一身份认证回调要求 HTTPS 环境 | 部署前 1 周 |
| R4 | 项目基础数据在建大项目清单、参与学院、子项目划分 | 产教融合归口部门 | 系统初始化；试点项目选取 | 试点前 2 周 |
| R5 | 校历与作息安排学期起止、寒暑假、法定节假日安排 | 教务部门 | 配置免填日期，保证及时率统计与预警判定准确 | 上线前 2 周 |

要特别提一句： R1 的统一身份认证对接资料是前置条件。认证方式和接口文档不定下来，这块就没法开发和联调。建议一期先上账号密码登录，等资料齐了再把统一认证接进来，别让一件事把整个上线时间卡住。

6.5　确认回执

请学校对 6.1 的 8 项核心规则、6.2 的 6 项边界事项、6.3 的 28 项流程与范围规则逐项确认（共 42 项）。两种确认方式，选一种即可：

· 线上确认：在本文档网页版中逐项勾选，可实时查看确认进度，并一键导出确认清单。

· 纸质确认：填写下方的《确认回执单》，或在本文件纸质件上直接批注。

有不同意见的，请写明具体要怎么改；没填的，就按建议做法执行。

学校确认部门（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

负责人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目组确认：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

确认回执单（纸质确认用）

如果走线上确认，这张表不用填。也可以单独打印这一页当签字用表。

| 序号 | 事项 | 确认意见（同意／调整说明） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多久更新一次进度 |  |
| 2 | 【需当场定】慢多少算滞后 |  |
| 3 | 预警先推给谁 |  |
| 4 | 寒暑假节假日要不要免填 |  |
| 5 | 【需当场定】三种报表各填什么 |  |
| 6 | 【需当场定】什么条件下可以结项 |  |
| 7 | 导出的表格要不要固定样式 |  |
| 8 | 以前的旧项目要不要录进来 |  |
| 9 | 预警和催办怎么通知到人 |  |
| 10 | 报表交错了怎么改 |  |
| 11 | 用什么电脑和浏览器 |  |
| 12 | 上级能不能替下级填 |  |
| 13 | 能不能单独开放或屏蔽数据 |  |
| 14 | 操作记录保存多久 |  |
| 15 | 项目信息改了怎么办 |  |
| 16 | 一个子项目能不能几个学院一起做 |  |
| 17 | 项目做到一半停了怎么处理 |  |
| 18 | 没有负责人、或者人不在时谁来填 |  |
| 19 | 子项目有哪几种状态 |  |
| 20 | 学院进度和全校进度怎么算 |  |
| 21 | 权重谁来定、能不能改 |  |
| 22 | 预警几天内要处理完、从哪天算 |  |
| 23 | 预警能不能转给别人 |  |
| 24 | 预警数据要不要拿来考核 |  |
| 25 | 催办怎么催、记录在哪 |  |
| 26 | 附件要不要传、结项怎么查材料 |  |
| 27 | 结项由谁说了算 |  |
| 28 | 报表作废或更正后统计怎么变 |  |
| 29 | 质量督导、合作企业算什么身份 |  |
| 30 | 学院能不能看别的学院的数据 |  |
| 31 | 材料怎么交、填得快不快怎么算合格 |  |
| 32 | 系统管到哪一步（执行期还是全生命周期） |  |
| 33 | 要不要做验收记录 |  |
| 34 | 要不要做经费管理 |  |
| 35 | 要不要做项目文档库 |  |
| 36 | 要不要做工时统计 |  |
| 37 | 要不要做甘特图 |  |
| 38 | 要不要记“原始计划” |  |
| 39 | 要不要做任务前后依赖 |  |
| 40 | 要不要做项目模板和复制 |  |
| 41 | 看板放哪几张图 |  |
| 42 | 要不要做后评价和成效采集 |  |

学校确认部门（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

负责人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

6.6　确认之后怎么安排

这 42 项确认后，我们会在 1 周内出一份《详细设计输入清单》，把数据字典、状态流转和权限表都落成可以照着开发的文档，然后进入详细设计。

其中第 19 项（子项目有哪几种状态）、第 15 项（项目信息改了怎么办）、第 32 项（系统管到哪一步）是设计前必须先定的，建议优先确认。R1 统一身份认证的对接资料也需要尽早提供，否则这块功能会拖住整体上线。

第七章

实施注意事项

下面四点，是从同类系统实施中总结出来的。提前说清楚，能少走弯路。

7.1　数据完整性是前提

进度管不管得起来，就看两件事：每个子项目有没有负责人，有没有计划开始和结束时间。建项目时只填个名字，后面算慢了多少、推预警，全都做不了。所以系统会把“没指定负责人”“没设计划时间”当成必查项，没填齐的项目标为“待完善”。这一点需要各学院在建项目时配合，前期多花半天把信息填全，后面能省很多事。

7.2　预警阈值需要试点校准

门槛值在纸上很难一次定准。定严了，第一周可能冒出几十条预警，大家干脆不看；定松了，问题又发现不了。建议先按这份文件的建议值跑，试点期间每周统计一次预警有多少条、被忽略了多少，再照着调。门槛管理员自己就能改，不用找开发。

7.3　填报负担与数据质量直接相关

要填的项越多、操作越麻烦，数据质量反而越差——老师会用“已完成”“正常推进”这种套话来应付。所以系统在字段上做减法、在速度上做优化：进度更新控制在三次点击内完成，周报由日报自动汇总。以后要加字段，建议先想清楚：这一项真的会有人认真填吗。

7.4　统一身份认证存在外部依赖

统一身份认证由学校信息化部门提供，接口资料什么时候给、什么时候能联调，不完全由项目组说了算。建议一期先上账号密码登录，保证系统能按期用起来；等资料齐了，再把统一认证作为增量功能接进去。这样就算认证对接往后拖，系统主体照样能跑。

附录

附录

附录一　预警规则清单

| 编号 | 预警类型 | 触发条件 | 等级 | 处置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AL-01 | 进度滞后 | 偏差低于 −10% 且持续 3 个自然日以上 | 橙 | 7 日内填写偏差说明与措施 |
| AL-02 | 严重滞后 | 偏差低于或等于 −25% | 红 | 3 日内提交纠偏计划 |
| AL-03 | 进度停滞 | 超过 21 个自然日未更新进度 | 橙 | 更新进度或说明原因 |
| AL-04 | 进度回调 | 本次进度低于上次填报值 | 黄 | 系统已强制填写原因，仅提示 |
| AL-05 | 项目临期 | 距计划结束不足 30 天且进度低于 80% | 红 | 提交收尾方案 |
| AL-06 | 报表逾期 | 补填期结束后仍未提交（日报为截止后第 4 个自然日） | 黄 | 系统提示，补填完成即自动关闭 |
| AL-07 | 连续未填 | 连续 3 个应填周期未提交报表 | 橙 | 说明原因 |
| AL-08 | 风险超期 | 风险登记超过计划闭环时间（默认 7 天）未闭环 | 橙 | 更新进展或闭环 |
| AL-09 | 责任空缺 | 学院未指定负责人，或子项目无负责人 | 红 | 3 日内指定负责人（不可关闭、不可忽略） |
| AL-10 | 计划缺失 | 进行中的子项目未设置计划起止时间 | 橙 | 补齐计划时间（不可关闭、不可忽略） |
| AL-11 | 长期零进度 | 进行中且进度连续 60 天为 0 | 橙 | 核实项目是否实际启动 |

说明：AL-09、AL-10 是保证数据齐全的规则，一直开着，不能关。其余规则的门槛和开关，管理员可以调。免填期间，AL-01、AL-03、AL-11 的计时暂停。

附录二　角色权限对照

| 功能 | 系统管理员 | 总负责人 | 大项目负责人 | 学院负责人 | 子项目负责人 | 填报人 | 查看者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大项目新建与编辑 | 全部 | 全部 | 所辖 | — | — | — | — |
| 学院分工与负责人指定 | 全部 | 全部 | 所辖 | — | — | — | — |
| 子项目新建与编辑 | 全部 | 全部 | 所辖 | 本学院 | 本人 | — | — |
| 进度更新 | 全部 | 全部 | 代填 | 代填 | 本人 | 被授权 | — |
| 预警处置 | 全部 | 全部 | 所辖 | 本学院 | 本人相关 | 本人相关 | — |
| 进度总表查看 | 全校 | 全校 | 所辖 | 本学院 | 本人 | 本人 | 全校 |
| 报表填报 | — | 代填 | 代填 | 代填 | 本人 | 被授权 | — |
| 报表作废 | 全部 | — | — | — | — | — | — |
| 结项确认 | — | — | 复核 | 确认 | — | — | — |
| 数据导出 | 全部 | 全部 | 所辖 | 本学院 | 本人 | — | 全校 |
| 角色权限配置 | 配置 | 只读 | — | — | — | — | — |
| 操作日志查看 | 全部 | 所辖 | — | — | — | — | — |

说明：“—”是没有权限；“代填”是可以替下属填，但会记下是谁代填的；“复核”是可以看、也可以把结项结论退回去，但不能代替确认；查看者默认只能看，什么都不能改。

附录三　术语说明

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 大项目 | 学校层面立项的产教融合建设项目，如某个产业学院共建项目、某个实训基地建设项目 |
| 子项目 | 由某个学院承担的具体建设任务，是进度填报与预警的最小单位 |
| 时间进度 | 按计划起止时间推算，当前本应完成的进度比例，用于与实际进度比较 |
| 偏差 | 实际进度与时间进度的差值，负值表示滞后 |
| 进度停滞 | 超过 21 个自然日未更新进度，与“没有变化”不同 |
| 报表及时率 | 按期提交的报表数占应提交报表数的比例 |
| 进度更新及时率 | 统计期内按要求（每 14 天至少 1 次）更新过进度的子项目占应更新子项目的比例 |
| 预警按时处置率 | 按期关闭的预警数占应处置预警数的比例（不含黄色与已忽略） |
| 责任空缺 | 项目或子项目尚未指定负责人，属必须处理的情况 |
| 待完善 | 项目缺少必要信息（如负责人、计划时间），无法正常参与进度统计 |
| 预警闭环 | 预警从生成到责任人处置并关闭的完整过程 |

附录四　实施安排（需求确认后另行确认）

这部分不在本次确认范围内，只是给大家一个参考。具体什么时候做、投入多少人、交哪些东西，等第六章的事定下来，再单独出实施计划。

一、分期与里程碑

| 阶段 | 内容 | 包含功能 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 基础与台账 | 组织与账号、角色权限、大项目/学院/子项目、完整性检查 | 能完整建立一个项目，责任与计划齐全 |
| M2 | 进度管控 | 进度更新与留下记录、汇总计算、偏差判定、进度总表、趋势曲线 | 更新一个子项目进度，总表与偏差同步变化 |
| M3 | 预警闭环 | 规则引擎、预警中心、处置流程、超时升级、每日摘要 | 以模拟数据生成各类预警，能走完认领、处置、关闭闭环 |
| M4 | 报表与导出 | 日报/周报/月报、更正作废、台账与进度导出、审计日志 | 报表提交后进度同步，导出数据与页面一致 |
| M5 | 试点运行 | 选择 1 个大项目、2 至 3 个学院实跑一个完整填报周期 | 完成一轮真实填报，形成试点反馈报告 |
| M6 | 推广与优化 | 统一身份认证接入、全校推广培训、阈值校准 | 全校范围投入使用 |

说明：上面的工期是按常规节奏估的，实际快慢取决于第六章的事什么时候定、学校配合到什么程度。M3 里说的“模拟数据”，是用测试数据把门槛触发出来，不用等真实的滞后慢慢累积——按 4.2 的规则，真的滞后要连续 3 天以上才算。

二、试点建议

建议挑一个跨学院多、建设内容比较典型的大项目来试点，覆盖 2 到 3 个学院，完整跑一个填报周期（大概四周）。试点主要看三件事：

· 报表要填的项够不够用，会不会老是往“其他说明”里写；

· 两周更新一次能不能接受，老师实际多久会去更新一次；

· 预警条数合不合理，会不会一次冒出几十条、结果没人看。

试点完了，按反馈调字段和门槛，再全校推。如果跳过试点直接铺开，规则不合用时再改，代价就大了。

三、交付物与培训

| 交付物 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统软件 | 按本文件功能范围交付，部署于学校指定环境 |
| 使用手册 | 分角色操作手册：管理员、项目负责人、学院负责人、教师 |
| 配置说明 | 组织与权限配置、预警阈值调整、报表模板配置的操作说明 |
| 培训 | 管理员专题培训 1 场、业务人员集中培训 1 至 2 场、试点学院现场指导 |
| 试运行报告 | 试点期数据情况、问题清单与优化建议 |

编制说明：这份文件是需求方案说明，用于业务沟通和规则确认，不能代替后续的技术方案和项目合同。文中的项目名称、学院名称、人名和数据都是举例，不代表学校实际情况。涉及个人信息处理、数据保存和网络安全的要求，以学校信息化管理部门和相关制度为准。